| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室301與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 11/02/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| Roger Yen | roger.cf.yen@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 線上會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 線上會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 線上會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 301會議室 |
| Daniel Chen | daniel.h.chen@pwc.com | 301會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 301會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 301會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| Steering Committee會議時程安排 | 11/29藍圖確認會議，  1/24試運行前確認會議，  4/10試運行後檢討與調整確認會議，  5/29總體上線前計劃確認會議，  7/31結案會議 |
| 月報的對象 | Stakeholder：馬廠長、執行長、 |
| PMO報告整理、說明需求分析、設計作業 | PMO報告整理、說明需求分析、設計作業 |
| MES相關Task Owner參加週會共同討論進度 | MES相關Task Owner參加週會共同討論進度 |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 追蹤11/7用戶前反饋26份系統需求設計 | Kinsus | High | 11/07 | Open |
| Golden Line的範圍討論、確認 | 永淙 | High | 11/09 | Open |
| Golden Line WBS(Integration)展開來  -跨組的 | Daniel, Edward | High | 11/09 | Open |
| EPM客製需求二次調研-IT先做需求收集 | Larry | High | 11/09 | Open |
| 召開差異分析(ASIS, TOBE)說明會議 | Kenny | High | 11/03 | Open |
| 準備Control Tower高階簡報 | Daniel | High | 11/07 | Open |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |