| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室301與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 11/09/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Kelvin Chen | kelvin.h.chen@pwc.com | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 301會議室 |
| Daniel Chen | daniel.h.chen@pwc.com | 301會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 301會議室 |
| Angelina Chen | angelina.chen@pwc.com | 線上會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 301會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Timmy |  | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| MES需求、設計和用戶確認後微調 | 需求項目改為243份，設計項目改為105份  目前已產出37份 (2份延遲) |
| MES系統設計用戶確認狀態報告調整 | 系統設計確認進度報告 - 狀態說明新增加“用戶已檢視過狀態“ |
| 自動化進度落後 | 需加速推進關鍵事項：  1、商務進度  2、EAP Pilot Run進度安排  3、進度預排加入設備改機時機  4、設備廠商配合度 |
| Pilot Run Server PO延遲 | Pilot Run服務器12/22無法交付 (經討論最遲可改為上線前3週交付-預定改為1/5)  以現有資源開虛擬機替代 (正式機到廠後，DB可以從替代服務器轉到正式的服務器)  Tableau先連接測試環境DB，Control Tower須確認未來連接正式環境ODS時間。(附註:其他廠CiMES、ERP、greenplum也須與WBS一起確認時間點，同步須確認測試機與正式機的時間點)。  正式服務器到廠前提供替代的配置：  AP\*1/WIP DB\*1/ODS待確認是否必需/接口AP\*1/Tableau\*1 |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |