| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室301與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 11/23/30 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| YT Lin | ytlin@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 301會議室 |
| Allan Chou | allanchou@kinsus.com.tw | 線上會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 301會議室 |
| Daniel Chen | daniel.h.chen@pwc.com | 301會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 301會議室 |
| Alex Chang | alex.yc.chang@pwc.com | 301會議室 |
| Alexander Cheng | alexander.li.cheng@pwc.com | 301會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 301會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 線上會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| 正式服務器PO 12/28開出 | 12/22服務器到廠  1/19(WIP DB+RAC+ODS DB)可使用 |
| ODS DB不做DR | ODS DB不做DR (若發生需要使用時，報表系統改連WIP DB)  DR機制6月底上線 |
| MES系統配置所需時間 | 一週申請使用權限、一週安裝配置 |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3批藍圖方案設計文件簽署追蹤 | Ivan | High | 12/4 | Open |
| EPM系統Pros & Cons準備 | Kenny | High | 12/5 | Open |
| EAP 3條線進度落後討論(Steering Committee提出) | Kinsus | High | 12/7 | Open |
| 發起戰情室版面最終確認會議 | Daniel, Bluesky Lan, Angel Chen | High | 12/7 | Open |
| Steering Committee前發起會議說明戰情室報價 | Daniel | High | 12/5 | Open |
| 下週決定是否使用備案VM DBs - 加AR  若要使用備案VM DBs，再下週準備移轉作業計劃 | Stanley | High | 12/15 | Open |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |