| **Group / Meeting Name:** | K6 MES專案週會 |
| --- | --- |

| **Facilitator:** | Edward Chuang |
| --- | --- |

| **Meeting Location:** | **石磊廠行政棟一樓會議室302與Webex 線上** | **Meeting Date/Time** | 12/21/23 17:00-18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| **Objective(s):** | 通過進度報告、問題追蹤、議題討論以確認專案進度正常並提早發現解決潛在風險 |
| --- | --- |

| **Participants** | **Email** | **Present** |
| --- | --- | --- |
| Stanley Wu | stanleyWu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Light Liu | lightliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Larry Wang | larrywang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Vera Yang | verayang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Cindy Liu | cindyliu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Jianjung Chuang | jianjungchuang@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Guting Wu | gutingwu@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Tony Juan | tonyjuan@kinsus.com.tw | 302會議室 |
| Kelvin Chen | [kelvin.h.chen@pwc.com](mailto:kelvin.h.chen@pwc.com) | 線上會議室 |
| Edward Chuang | edward.chuang@pwc.com | 線上會議室 |
| Kyle Chang | kyle.c.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Ivan Peng | [ivan.ch.peng@pwc.com](mailto:ivna.ch.peng@pwc.com) | 302會議室 |
| Alex Chang | alex.yc.chang@pwc.com | 302會議室 |
| Alexander Cheng | alexander.li.cheng@pwc.com | 302會議室 |
| Kenny Huang | [kenny.huang@ccssttcn.com](mailto:kenny.huang@ccssttcn.com) | 302會議室 |
| Justin | hui.jia@ccssttcn.com | 線上會議室 |
| Walker Lee |  | 線上會議室 |
| Ryan | yao.rong@ccssttcn.com | 302會議室 |
| Young |  | 線上會議室 |
| Martin | bowmon.liu@ccssttcn.com | 302會議室 |

| **Agenda** |
| --- |
| 1. 專案計畫 2. 雙週計畫 3. 待辦事項 4. 問題與風險 |

**Minutes**

| **Topic** | **Discussion Outcome**  **(Decisions, action items, etc.)** |
| --- | --- |
| 藍圖方案下週二全數設計完成(約延遲一週) | 最後一份藍圖方案預定下週二完成  預定12月底、1月初全數簽署完成 |
| 預計1月底完成全部開發 | 需評估UAT時程 |
| DR進度延遲約2週 | ODS+Report架構確認  (生產流程需要使用的Report，需提供資料量預估)  目前：3年、2支報表、30GB  PwC下週回覆 |
|  |  |
|  |  |

**Action Items**

| **Action Description** | **Owner** | **Priority** | **Due Date** | **Completed** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體專案時程加上MES Report | Edward | High | 12/22 | Open |
| 整體專案時程-Pilot Run拉到3月底 | Edward | High | 12/22 | Open |
| EPM方案調整預計12/26完成 | Martin | High | 12/26 | Open |
| MES開發任務管理統計合併到同一個檔案管理(不同頁簽) | Kenny | High | 12/22 | Open |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |