## 统计
每日测试统计
人力 | 项目\日期 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20
进厂人数
可测组数(每人2组/天)
测试统计 | 项目\日期 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20
厂内排测组数
实际测试组数
无法测试组数
测试未达标组数
异常原因 | 未测试原因统计
厂商程序未更新
厂商无人应对，或对应人员不熟悉
水电气未到位

## 20240115
日期 | 时间 | 厂商 | 机台名称 | 测试人员 | 备注 | 是否自测 | 累计次数 | 是否达标
W03
2024-01-15 | 上午
下午
2024-01-16 | 上午 | 和碩 | ABF壓合#3_LD(PanelTray) | 卜逸凡 簡冠宇、陳威宇、江煒晨 | 測試進度 : 90%
| 下午 | 和碩 | ABF壓合#3_ULD(HRack) | 卜逸凡 簡冠宇、陳威宇、江煒晨 | 測試進度 : 90%
2024-01-17 | 上午
下午
2024-01-18 | 上午
下午
2024-01-19 | 上午 | 日合 | ABF壓合機#3 | 卜逸凡 簡冠宇、陳威宇、江煒晨
| 下午 | 創峰 | 水平除膠渣 | Timmy、Ivan 簡冠宇、陳威宇、江煒晨
2024-01-20 | 上午
下午
W04
2024-01-22 | 上午 | 和碩 | 美格化學前處理線#3_LD(PanelTray+翻面機構) | 逸凡，Ivan
| 下午 | 和碩 | 美格化學前處理線#3_ULD(PanelTray+翻面機構)
2024-01-23 | 上午 | 和碩 | Tray盤清洗線_LD(PanelTray_Clean)
| 下午 | 和碩 | Tray盤清洗線_ULD(PanelTray_Clean)
2024-01-24 | 上午 | 和碩 | IT顯影線#3_LD(Panel Tray-Mylar Peeler)
| 下午 | 和碩 | IT顯影線#3_ULD(PanelTray)
2024-01-25 | 上午 | 和碩 | 轉框機Transfer(HRack->Tray)_LDULD
| 下午 | 和碩 | 轉框機Transfer(CARack->Tray)_LDULD
2024-01-26 | 上午 | 和碩 | 轉框機Transfer(Tray->CARack)_LDULD
下午
W05
2024-01-29 | 上午 | 和碩 | 植球線+迴焊爐#5_LD(MultiPanelTray_LD(單軌))
| 下午 | 和碩 | SBIR治具組合機#5_ME
|  | 和碩 | SBIR治具組合機#5_ULD(MultiPanelTray_ULD(單軌))
2024-01-30 | 上午 | 和碩 | SM顯影線(人工上料放板機_LD)
|  | 和碩 | ITDS_EHFE#2多載具_LDULD
| 下午 | 和碩 | ITGX多載具#8_LDULD_LD
|  | 和碩 | ITGX多載具#8_LDULD_ULD
2024-01-31 | 上午 | 富立全 | 垂直連續鍍銅#3_ULD(PanelTray_ULD+Dummy)
| 下午 | 富立全 | 化學蝕刻線(CARack_LD)
|  | 富立全 | 化學蝕刻線(CARack_ULD)
2024-02-01 | 上午 | 迅得 | 單顆切割機#5_LD(MultiPanel_Tray(單軌))
| 下午 | 迅得 | 成型水洗線_LD(MultiPanel_Tray(雙軌))
|  | 迅得 | 成型水洗線_ULD(MultiPanel_Tray(雙軌))
2024-02-02 | 上午 | 富立全 | 疊板機_LD
|  | 富立全 | 拆板機_LD
| 下午 | 迅得 | ABF雷鑽機_LDULD
W06
2024-02-04 | 上午 | 暉盛 | PLASMA_LDULD
|  | 景碩 | 化鎳靶金上下框機_LDULD
| 下午 | 景碩 | 化鎳靶金後水洗_LD(IMRack)
|  | 景碩 | 化鎳靶金前處理_ULD(IMRack)
2024-02-05 | 上午 | 禾鑫高 | DEFLUX_LD(MultiPanel_Tray(雙軌))
|  | 禾鑫高 | DEFLUX_LD(MultiPanel_Tray(雙軌))
下午
2024-02-06 | 上午
下午
2024-02-07 | 上午
下午
2024-02-08 | 上午
下午
W07
2024-02-11 | 上午
下午
2024-02-12 | 上午
下午
2024-02-13 | 上午
下午
2024-02-14 | 上午
下午
2024-02-08 | 上午 | 年假
下午
W08
2024-02-11 | 上午 | 年假
下午
2024-02-12 | 上午
下午
2024-02-13 | 上午
下午
2024-02-14 | 上午
下午
2024-02-15 | 上午
下午
W09
2024-02-18 | 上午
下午
2024-02-19 | 上午
下午
2024-02-20 | 上午
下午
2024-02-21 | 上午
下午
2024-02-22 | 上午
下午
W10
2024-02-25 | 上午
下午
2024-02-26 | 上午
下午
2024-02-27 | 上午
下午
2024-02-28 | 上午 |  | 228國定假日
下午
2024-02-29 | 上午
下午
W11
2024-03-01 | 上午
下午
2024-03-02 | 上午
下午
2024-03-03 | 上午
下午
2024-03-04 | 上午
下午
2024-03-05 | 上午
下午
W12
2024-03-08 | 上午
下午
2024-03-09 | 上午
下午
2024-03-10 | 上午
下午
2024-03-11 | 上午
下午
2024-03-12 | 上午
下午
W13
2024-03-15 | 上午
下午
2024-03-16 | 上午
下午
2024-03-17 | 上午
下午
2024-03-18 | 上午
下午
2024-03-19 | 上午
下午
W14
2024-03-22 | 上午
下午
2024-03-23 | 上午
下午
2024-03-24 | 上午
下午
2024-03-25 | 上午
下午
2024-03-26 | 上午
下午
W15
2024-03-29 | 上午
下午
2024-03-30 | 上午
下午
2024-03-31 | 上午
下午
2024-04-01 | 上午
下午
2024-04-02 | 上午
下午

## 20240122
日期 | 时间 | 厂商 | 机台名称 | 测试人员 | 备注 | 是否自测 | 累计次数 | 是否达标
2024-01-22 | 上午
下午
2024-01-23 | 上午
下午
2024-01-24 | 上午
下午
2024-01-25 | 上午
下午
2024-01-26 | 上午
下午
2024-01-27 | 上午
下午

## old (hidden)
日期 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17
排测 | 2022-09-05: 0; 2022-09-06: 2; 2022-09-07: 10; 2022-09-08: 7
实测 | 2022-09-05: 0; 2022-09-06: 2; 2022-09-07: 5; 2022-09-08: 5
累计delay | 2022-09-05: 14; 2022-09-06: 14; 2022-09-07: 13; 2022-09-08: 13
未测试原因
厂商程序未完成 | 2022-09-07: 3; 2022-09-08: 2
厂商无人对应 | 2022-09-07: 2
水电气未到位
联策人力 | 2022-09-05: 2; 2022-09-06: 2; 2022-09-07: 4; 2022-09-08: 4
资讯人力 | 2022-09-05: 2; 2022-09-06: 2; 2022-09-07: 2; 2022-09-08: 2