## 00 文档履历
文档版本控制历史记录
NO 序号 |  | Version 版本号 | Owner 创建(修改)人 | Date 日期 | Comment 备注信息
1 |  | V 1.0 | 刘宝蒙 | 2023-09-22 | 初版格式
2 | 2 | V 2.0 | 刘宝蒙 | 2023-10-16 | 格式調整，增加方案計劃
3 |  | V 3.0 | Kenny | 2023-10-26 | 格式調整，增加方案確認計劃
4 | 2 | V 4.0 | 刘宝蒙 | 2023-11-03 | 增加設備需求分析
5 |  | V 4.2 1109 | 刘宝蒙 | 2023-11-09 | 增加生管、產品、品保需求分析
6 | 2 | V 4.3 temp | 刘宝蒙 | 2023-11-13 | 增加營管、工程、製造需求確認
7 |  | V 5.0 | 刘宝蒙 | 2023-11-15 | 更新格式，需求整理
8 | 2
9
10 | 2

## MES需求总表 (hidden)
序号 | 景旺是否需要 | 实施阶段 | 是否MES范围 | 系统功能范围 | 分类 | 需求名称 | 备注描述 | 评估工时 | 评估人天 | 负责部门 | 对口系统/设备 | MES对应 功能模块 | 是否系统标准功能 | 目标上线日期 | 实际上线日期 | 景旺负责人 | 西门子负责人
1 | Y | 1 | Y | MES | 建模数据管理 | 工厂模型管理 | 工厂模型-新增字段和栏位 企业Enterprise 工厂Factory-增加MI资料审核默认地址 车间WorkCenter 设备Resource 工站Operation/Spec | 94 | 11.75 | 生产,工艺，IT |  | 工厂建模 | Y（增加字段需要定制）
2 | Y | 1 | Y | MES | 建模数据管理 | 产品数据管理 | 产品增加以下栏位 MI标记（Boolean字段），线宽(浮点)，板厚(浮点)，包装规格(每个包装对应的SET子板数量,单层还是双层包装及包装数量)，PCB层叠关系表(层名，内外层，压合后的层次，料号)，PCB层叠关系图地址，开料图图片地址,客户代码，MI版本，客户料号名称，板材尺寸，拼板尺寸，每拼板单元数，每板材拼板数，单元尺寸，套尺寸，每套单元数，开料数量，版面型号 | 60 | 7.5 | 生产,工艺，IT | ERP | 产品建模 | Y（增加字段需要定制）
3 | Y | 1 | Y | MES | 建模数据管理 | 工序数据管理 | 工序增加以下栏位 1-每个工序需要配置CAM程序文件路径，用于EAP读取设备所需CAM程序文件及下载 2-CAM资料的路径地址配置到各个工序规格参数，同一个产品在同一个工序针对所有机台使用同一种CAM参数配置 | 60 | 7.5 | 生产,工艺，IT | ERP/InPlan | 工艺建模 | Y（增加字段需要定制）
4 | Y | 1 | Y | MES | 基础数据管理 | MI工艺资料卡新增 | MI资料-产品工艺流程卡(RunCard) 选择某个未建MI资料卡的新增产品，进行创建MI资料卡，需要记录以下 1-产品层叠结构图文件地址(PCB内层，PCB外层） 2-选择工艺流程 3-选择BOM 4-开料尺寸图文件地址 带出产品的线宽和铜厚等参数 5-带出产品的Panel对应SET数量和SET对应PCS数量 审核栏位为只读状态，在同一页面，人工确认所有资料后，选择保存按钮进行保存；选择审核按钮，则更改为审核状态。 | 96 | 12 | 生产,工艺，IT | ERP/InPlan | 工艺建模 | Y
5 | Y | 1 | Y | MES | 基础数据管理 | MI工艺资料卡审核 | 工程人员打开未审核的MI资料卡页面，审核相关信息，选择提交审核按钮，该MI审核标志设置为True | 0 | 0 | 生产,工艺，IT | ERP/InPlan | 工艺建模 | Y
6 | Y | 1 | Y | MES | 基础数据管理 | 产品维护页面 | 人工设置 PN产品信息维护-MI还未审核 所有属性都可以编辑 PN产品信息维护-MI已经审核过 非关键属性可以编辑(关键属性只读) | 34 | 4.25 | 生产,工艺，IT | ERP | 产品建模 | Y

## 蓝图设计计划(停止更新) (hidden)
[10 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
蓝图编号 | 方案描述 |  | Owner | 上线阶段 | 预估工时 | 进度 | 超期工时 | 实际工时 | 优先级 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28
EQ-001 | 维修页面增加展示信息 |  | 刘宝蒙 | NA | 1 | 0% | -1 | 0 | 13
EQ-002 | 备件请料 |  | 贾辉 | NA | 2 | 0% |  | 0 | 21 | 三: 0; 四: 0
EQ-003 | 设备维修状态同步 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 4 | bar: 三
EQ-004 | 周期性保养- |  | 贾辉 | NA | 7 | 0% |  | 0 | 6 | 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0
EQ-004 | 周期性保养 |  | 贾辉 | NA | 3 | 0% |  | 0 | 23 | 二: 0; 三: 0; 四: 0
EQ-005 | 设备维修 |  | 刘宝蒙 | NA | 1 | 0% | -1 | 0 | 14
EQ-006 | 上传图片 |  | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 10 | 一: 0
EQ-007 | 备件退仓流程 |  | 贾辉 | NA | 2 | 0% |  | 0 | 9 | 四: 0; 五: 0
MDL-001 | ReasonCode基础建模 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 1 | bar: 三
MF-001 | 过账工作指示- |  | 李云川 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 1
MF-001 | 过账工作指示 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 2 | bar: 五; 一
MF-002 | 过账时查看文档 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 4 | bar: 一
MF-003 | 过账操作 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 5 | bar: 二
MF-004 | 治工具管理 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 三: 0.2; 四: 0.1; 五: 0.7
MF-005 | Dummy管理 | 目前没管理，没有账没有码，且须与EAP串接 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 3 | 0% |  | 0 | 24 | 五: 0; 一: 0; 二: 0
MF-006 | 首件管理 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 6 | bar: 五; 一 to 二
MF-007 | 数据采集结果录入与同步 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 10 | 五: 0; 一: 0
MF-008 | 过账卡控，数据采集同步 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 1 | bar: 四
MF-009 | 中途补料 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | bar: 三
MF-010 | 一批多机 | 涉及上Pin机改造，且需与EAP串接 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 3 | 0% | 0 | 0 | 13 | 二: 0; 三: 0; 四: 0
MF-011 | EAP下发面次程式([转向, 正反面) | 需与EAP串接 | 荣耀 | 2 | 1 | 0% |  | 0 | 16 | 三: 0
MF-012 | EAP参数下发 | 需与EAP串接 | 荣耀 | 2 | 2 | 0% |  | 0 | 22 | 四: 0; 五: 0
MF-013 | 钻针管理 （AMD需求) ?? | 管理模式待确认 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 2 | 0% | 0 | 0 | 12 | 五: 0; 一: 0
MF-014 | 上机物料检查 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | bar: 三
MF-015 | 设备点检数据自动集成 | 需与EAP串接 | 杨杰 | 2 | 3 | 0% |  | 0 | 12 | 五: 0; 一: 0; 二: 0
MF-016 | 配方管理 | 需求待确认 | 荣耀 | 2 | 3 | 0% |  | 0 | 20 | 三: 0; 四: 0; 五: 0
MF-017 | Qtime |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 8 | 一: 0; 二: 0; 三: 0
MF-018 | 载具清洗管理 | 目前没管理 | 刘宝蒙 | 2 | 2 | 0% | -2 | 0 | 9
MF-019 | 钻机轴别追溯 | 涉及上Pin机改造，且需与EAP串接 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 2 | 0% | 0 | 0 | 14 | 五: 0; 一: 0
MF-020 | AOI品质记录表含自动化集成（无EAP，MES开接口） | 涉及设备厂商需配合 | 李文超 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 13 | 三: 0; 四: 0; 五: 0
MF-021 | 历史参数模型 | 需与EAP串接 | 荣耀 | 2 | 3 | 0% |  | 0 | 21 | 一: 0; 二: 0; 三: 0
MF-022 | 油墨管理，含先进先出、不混合管理 | 目前没条码 | 李文超 | 2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 11 | 二: 0; 三: 0
MF-023 | 首件管理、一载多批（首件批） |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 0 | 9 | 一: 0; 二: 0
MF-024 | 载具寿命管理 | 目前没管理 | 刘宝蒙 | 2 | 3 | 0% | -3 | 0 | 10
MF-025 | 涨缩卡控 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 3 | 0% |  | 0 | 10
MF-026 | 设备警报触发OCAP（pilot前需先做几台, 功能要有) | 需与EAP串接 | 李文超 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 12 | 四: 0; 五: 0
MF-028 | 包装管理 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% |  | 0 | 13 | 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0
MF-029 | 物料管理 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 7 | bar: 二 to 四
OLQ-001 | 在制品查询 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 2 | 四: 1; 五: 0
OLQ-002 | 过账追溯查询 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 3 | bar: 一 to 二
OLQ-003 | 批次备注查询 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 5 | bar: 四
OLQ-004 | 查询待下料建卡的工单 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 4 | bar: 三
OLQ-005 | PC出货CRD优先顺序查询 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 10 | 三: 0; 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0; 一: 0; 二: 0
OLQ-006 | 备件请料查询 | 属于EPM系统范围 | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 18 | 三: 0
OLQ-007 | 设备台账信息查询 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 3 | bar: 二
OLQ-008 | 设备备件更换履历查询 | 属于EPM系统范围 | 贾辉 | NA | 2 | 0% |  | 0 | 19 | 四: 0; 五: 0
OLQ-009 | 设备报表 | 属于EPM系统范围 | 贾辉 | NA | 3 | 0% |  | 0 | 20 | 一: 0; 二: 0; 三: 0
OLQ-014 | 保养结果提交（无图片） |  | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 21 | 四: 0; 五: 0
OLQ-015 | 保养SOP查看 |  | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 9 | 二: 0
OLQ-016 | 维修任务多人执行 |  | 贾辉 | NA | 3 | 0% |  | 0 | 10 | 三: 0; 四: 0; 五: 0
OLQ-017 | 保养项目查询 |  | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 11 | 一: 0
OLQ-018 | 备件库存查询 |  | 贾辉 | NA | 1 | 0% |  | 0 | 22 | 一: 0; 二: 0
PC-001 | 客制跳站到下一工序 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% | 0 | 1 | 3 | bar: 四
PC-002 | 批次属性调整 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 3 | bar: 二
PC-003 | 批次备注 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 4 | bar: 三
PC-004 | 下料建卡 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 9 | bar: 一 to 三
PC-005 | 工序排产 | 新功能 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 5 | 0% | 0 | 0 | 11 | 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
PC-006 | CR值计算 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% | 0 | 0 | 8 | 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
PC-007 | 实时派工 | 新功能 | 刘宝蒙 | 2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 16 | 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0
PC-008 | 交期倒排产出计划 | CiMES功能，需内化 | 刘宝蒙 | 2 | 3 | 0% | 0 | 0 | 17 | 一: 0; 二: 0; 三: 0
PC-009 | 拆批和合批 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 6 | bar: 四 to 五; 一
PC-010 | 跳站 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 5 | bar: 四
PC-011 | 转厂 | 优先级低 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% | 0 | 0 | 18 | 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
PC-012 | 料号升级 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% | 0 | 2 | 1 | bar: 三 to 四
PC-013 | 预定动作 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 12 | 四: 0; 五: 0
PC-013 | E化RunCard (载具具备识别码) | 优先级低，载具具备识别码 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 2 | 0% | 0 | 0 | 19 | 四: 0; 五: 0
PC-014 | 在线重工 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% | 0 | 0 | 6 | 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0
PC-015 | TECN重工 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 4 | 0% | 0 | 0 | 7 | 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
PC-015 | 退库返工 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 3 | 0% |  | 0 | 11 | 五: 0; 一: 0; 二: 0
PC-016 | 外代管理 | 优先级低 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 5 | 0% | 0 | 0 | 15 | 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 一: 0
PD-001 | ENG对接工程主档资料 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% | 2 | 5 | 6 | bar: 五; 一 to 四
PD-002 | 流程资料底层处理 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 4 | 100% |  | 0 | 7 | 三: 0; 四: 0; 五: 0; 一: 0
PD-003 | PPID管理 （是否为下发?) | 需与EAP串接 | 荣耀 | 2 | 2 | 0% |  | 0 | 19 | 一: 0; 二: 0
PD-004 | 终检段客制化流程 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 4 | 100% |  | 4 | 8 | bar: 二 to 五
PD-005 | 标签管理 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 7 | bar: 五; 一
PD-006 | 建模资料导入导出 |  | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 7 | bar: 三 to 四
PD-007 | CAM派工 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 1
PD-008 | 产品片型转换 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 1 | 0% |  | 0 | 12 | 三: 0
PD-010 | 下料卡控 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 1 | 0% |  | 0 | 10 | 四: 0
PE-001 | 产品处置 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | bar: 一 to 二
PE-002 | 检验片号下发EAP | 需与EAP串接 | 荣耀 | 2 | 1 | 0% |  | 0 | 18 | 五: 0
PE-003 | 记录检验片号 | 优先级低 | 荣耀 | 2 | 1 | 0% |  | 0 | 17 | 四: 0
QA-001 | Hold和Release增加部门权限验证 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% | 0 | 2 | 5 | bar: 四 to 五
QA-001 | Hold和Release增加部门权限验证（给文超整合） |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 2 | bar: 四
QA-002 | MES触发OCAP |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% | 0 | 3 | 4 | bar: 五; 一 to 二
QA-003 | QC检验单 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 14 | 50% | 0 | 7 | 3 | 三: 1; 四: 1; 一: 1; 二: 1; 三: 1; 四: 1; 三: 1; 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0
QA-004 | Yieldlimit |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 4 | 0% | 0 | 0 | 8 | 一: 0; 二: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0
QA-005 | MaterialLot Hold功能 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% |  | 1 | 3 | bar: 五
QA-006 | 参数验证批检验计划 |  | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 3 | 0% | 0 | 0 | 5 | 三: 0; 四: 0; 五: 0
QA-007 | OQC取样规则设定 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 一: 0; 二: 0
QA-008 | FutureHold |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 | 100% | 0 | 1 | 6 | bar: 一
QA-009 | 报废管理 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0
QA-010 | 良率管理 |  | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% | 0 | 0 | 9
QA-011 | 手动录入不良管理 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 2 | bar: 五; 一
QA-011 | 不良管理- |  | 贾辉 | NA | 2 | 0% | 0 | 0 | 8
QA-012 | 不良管理 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% |  | 0 | 13 | 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0; 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
SI-AMS-001 | AMS系统集成 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 8 | bar: 五; 一 to 二
SI-CAM-001 | CAM集成 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 14 | 四: 0; 五: 0
SI-DFM-001 | DFM检核数量 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 2 | 100% |  | 2 | 9 | bar: 三 to 四
SI-EDC-001 | EDC集成 |  | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 15 | 一: 0; 二: 0
SI-ERP-001 | MES-ERP |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 8 | 100% |  | 8 | 5 | bar: 四 to 五; 一 to 五; 一
SI-EXP-001 | 工程资料收集 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 3 | 0% |  | 0 | 9 | 二: 0; 三: 0; 四: 0
SI-OA-001 | SPC系统集成- |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% |  | 0 | 10 | 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
SI-OBMSG-001 | 与OBMSG系统对接 |  | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 5 | 0% |  | 0 | 11 | 五: 0; 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
SI-OSCS-001 | OSCS集成 | 优先级低 | 荣耀 | 2 | 4 | 0% |  | 0 | 23 | 一: 0; 二: 0; 三: 0; 四: 0
SI-SLM-001 | 标签打印 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 3 | 100% |  | 3 | 6 | bar: 二 to 四
SI-SPC-001 | SPC系统集成 |  | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 2 | 0% |  | 0 | 11 | 二: 0; 三: 0
Note on K2: 刘宝蒙: 计划 0；实际 1

## 01 K6A需求統計
分類 | 負責部門 | 需求編號 | 是否在範圍內 | 優先順序 | 現狀描述 | 明細需求 | 需求描述 | 需求分析 | 對接系統/設備 | Camstar對應 功能模組 | 實現方式 | 是否有效 | 實施階段 | 需求確認狀態 | 流程圖方案編號 | 方案描述 | 開發任務編號 | 設計Owner | 開發項編號 | 各自排 優先順序 | 設計工時（天） | PwC TOBE建議 | 是否包含
建模管理 | 品保 | CR-001 |  |  | CiMES中進行各類原因碼的維護（Defect、重工、報廢、Hold、解Hold） | 原因碼建模 | 1.Defect 建模； 2.Rework Reason建模； 3.Hold Reason建模； 4.Release Reason建模； 5. | 系統提供各種原因碼（Reason）建模設定 | NA | 原因代碼 | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MDL-001 | ReasonCode基礎建模 |  | 楊傑 |  | 1 | 1
建模管理 | 品保 | CR-002 |  |  | CiMES中Hold Reason綁定對應的使用部門和Release Group，在解Hold時只能選擇對應的Release； Release Reason也需綁定部門 | 原因碼分類維護 1.人員Hold時只能選擇綁定對應部門的Hold Reason 2.解Hold時只能選擇建模綁定的Release Reason 3.解Hold時只能選擇綁定對應部門的Release Reason | 1.Hold Reason新增Employee Group和Release group； （人員Hold時按照Employee Group過濾） 2.Release Reason新增Employee Group | Lot Hold和Lot Release功能支援權限設定，權限由Hold Reason設定 | NA | 原因代碼群組 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 |  | 楊傑 | REQ-003 | 2 | 1
建模管理 | 品保 | CR-003 |  |  | 進出站時會顯示當前站點要注意的事項 同一個實驗室有多個WIS，並且展示超連結 | 過帳的每個節點都需要維護顯示注意事項 | 過帳的每個節點都需要維護顯示注意事項 | 此功能在Camstar為工作指示，WIP Instruction，未來採用新檢驗單流程，品保不會再使用標準過賬功能，但如主流程 | NA | 工作指示 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示 |  | 榮耀 |  | 2 | 0.5
建模管理 | 品保 | CR-004 |  |  | 現況當批次被特殊原因解鎖和Hold時會串接系統觸發OCAP | 1.指定Hold Code觸發OCAP 2.指定Release Code觸發OCAP | 1.Hold Reason和Release reason按鈕是否觸發OCAP； 2.當使用對應Reason進行hold和解hold時串接系統觸發OCAP | Hold Reason有Flag進行標識是否觸發OCAP，此流程會優化設備維修觸發OCAP，通過MES配置設備的報警等級，如（K、P、G ）如設備發生K項報警，則會判斷當前設備上是否有批次正在加工，即已TrackIn未TrackOut，如果有則會Hold Lot，Hold Reason為K項報警（會觸發OCAP） | OCAP系統 | 自動觸發OCAP | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-002 | MES觸發OCAP |  | 李文超 |  | 2 | 2
建模管理 | 品保 | CR-005 |  |  | 設定出站報廢自動觸發OCAP的條件：當出站報廢超過一定片數的報廢系統自動觸發OCAP，介面對接，插入中間表（可以增加百分比的條件） | 達到設定的報廢數量、比例限制觸發OCAP （維護條件：數量、客戶代碼、報廢站點、報廢站點不包含、LotType、Defect Code） | 1.可以設定出站報廢自動觸發OCAP的條件：片數和百分比 2.出站時判斷若超過設定值則自動觸發OCAP | 報廢高於特定數量或超過特定報廢率上限自動觸發OCAP，可以針對多維度進行設定 | OCAP系統 | 自動觸發OCAP | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-002 | MES觸發OCAP |  | 李文超 | REQ-052 | 2 | 1
建模管理 | 品保 | CR-006 |  |  | 設定特定Defect Code觸發OCAP時，推送至IPQC人員Notes （異常Code判定責任站比較複雜，通人員指定責任站別） | 出站報廢Defect Code特殊Code責任站別 | 1.Code維護Notes地址； 2.特定Code觸發OCAP時發資訊至Notes； | 某些特定的報廢原因需要推送給IPQC的notes，由人工指定責任站別 | Notes | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-002 | MES觸發OCAP |  | 李文超 |  | 2 | 1
建模管理 | 品保 | CR-007 |  |  | 可以反向設定哪些 Defect Code 不需要觸發OCAP（反向的Code的優先順序最高、通常是不區分客戶）（出站報廢） | Defect Code反向表 | 設定Defect Code不需要觸發OCAP | 支持設定特殊條件不觸發 | OCAP系統 | 自動觸發OCAP | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-002 | MES觸發OCAP |  | 李文超 |  | 2 | 3
建模管理 | 品保 | CR-008 |  |  | 特殊OCAP卡控：設定某些特殊客戶或資料，當阻抗異常時，OCAP系統要強制填入DRB編號（將DRB編號是否必填的資訊傳遞到介面即可） | 特殊OCAP卡控 | 1.維護特殊的OCAP建模（設定特定客戶或料號，阻抗異常需強制 OCAP系統填入DRB編號） 2.觸發OCAP時需要傳給OCAP系統一個標識，需要強制填入DRB編號 | 1.維護特殊的OCAP建模（設定特定客戶或料號，阻抗異常需強制 OCAP系統填入DRB編號） 2.觸發OCAP時需要傳給OCAP系統一個標識，需要強制填入DRB編號 | OCAP系統 | 自動觸發OCAP | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-002 | MES觸發OCAP |  | 李文超 |  | 2 | 2
建模管理 | 品保 | CR-009 |  |  | OCAP DRB QC取樣設定：線上發生異常時，若產品處置選擇DRB加抽，其DRB取樣數量表的設定 | OCAP DRB QC取樣設定 | 維護不同QC實驗室預設的QC數量（Stp、Pcs、是否By排版數） | 維護不同QC實驗室預設的QC數量（Stp、Pcs、是否By排版數），在產品處置時進行選擇 新增一個規則設定表來維護DRB加抽的檢驗單專案 | NA | 抽樣計畫matrix | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | QC取樣設定 | 劉寶蒙 |  |  | 2
建模管理 | 品保 | CR-010 |  |  | 根據不同客戶設置低良率卡控，批次低良率之後自動Hold於檢查站，目前檢查站為ZZ | 出貨卡控 | 1.可以根據不同的客戶設置各自的低良率卡控 2.低良率之後會自動Hold在檢查站(ZZ，虛擬站點) | Camstar進行客製設定結批良率低良率卡控的規則，低良率後是否自動Hold，站點是ZZ，公式需要再提供--Tony | NA | 低良率卡控 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-004 | Yieldlimit |  | 李文超 |  | 9 | 3
建模管理 | 品保 | CR-011 |  |  | 當原物料異常時，針對原物料批次進行Mlot Hold，選擇物料類型，輸入物料批次執行 Hold | 原物料批次Hold | 輸入物料批次後可以對物料批次進行Hold操作 | Camstar支持針對物料批次進行Hold | NA | 批次Hold | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-005 | MaterialLot Hold功能 |  | 楊傑 |  | 3 | 2
建模管理 | 品保 | CR-012 |  |  | 鐳射參數的驗證:新參數的加工次數驗證，小於設定次數時需要進行加抽做測試 | 鐳射參數驗證 | 1.參數建模增加是否驗證次數flag和次數設定欄位； 2.載入配方時根據RecipeID驗證參數的使用次數如果小於設定值觸發加抽（提示？）； | 客製功能，記錄鐳射參數（PE博韓）的加工次數（批次TrackIn次數） | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-006 | 參數驗證批檢驗計畫 | 參數驗證批檢驗計畫設定 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-013 |  |  | CiMES中AQL抽樣數比率建模（針對特殊客戶或料號，設定OQC的抽樣頻率，車載用的比較多） | AQL維護抽樣數抽樣比率 | 1.AQL抽樣數建模 2.By客戶和料號維護OQC的抽樣頻率 | 在檢驗單大功能中進行客製 | NA | 抽樣計畫matrix | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-007 | OQC取樣規則設定 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-014 |  |  | 在OQC過帳時會顯示OQC QA外觀檢驗規範的檔 | 在OQC過帳時顯示QA外觀檢驗規範檔 | 1.過帳顯示文檔資料 | 因檢驗單整體流程會進行變更，此部分功能需要客製實現 | NA | Document | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-002 | 過帳時查看文檔 |  | 楊傑 |  | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-015 |  |  | 依據設定表進行拆批（提示），QC Lot拆批(QC-O這種的QC lot數量為0)後會自動跳到QC流程，走完QC流程後自動報廢，包裝前檢查所有的實驗室計畫都已執行並且結果OK，才可入庫 | QC流程 | 1.需要有設定表設置QC規則 2.執行完QC流程後批次會報廢 4.包裝前需要檢查是否所有的QC流程都已完成 | 檢驗單大功能模塊會包含檢驗單結果檢查的功能，並支援針對某個檢驗項目不卡控結果，增加送樣卡控 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | 檢驗單 | 入庫卡控 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-016 |  |  | COC取樣站點設定，By 實驗室 ，如果有多個站，取流程途序最大的 | 設定取樣站點 | 1.By實驗室設置取樣站點，取途序最大的 | Camstar會新增一個設定介面，根據邏輯取最大途序的站點 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | 檢驗單 | 檢驗單流程 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-017 |  |  | 品質檢驗計畫（設定每個項目數值型別、範圍、是否必填等資訊，其中類型分為：文字輸入、是非、單選、多選） | 檢驗項目建模 | 1.檢驗專案維護需要可以設置類型、範圍、是否必輸等資訊 2.其中類型分為文字、是非、單選、多選 | 檢驗項目新增建模項，客製單選和多選類型 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | 檢驗單 | 檢驗單檢驗項目 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-018 |  |  | IPP取樣設定（PE接收客戶需求維護對應表；會維護ERP LOT（景碩原本的ERP WIP模組，工單號碼後加批次，FA、FB、FC（工單下發時會提供），是量產前的驗證批，量產後會變成001/002，MES要承接這些資訊）；系統要區分，量產、量試、驗證階段，分別要進行計數統計） | IPP取樣設定 | 1.IPP取樣設定建模維護，其中需要ERP Lot 2.批次上需要記錄ERP Lot的屬性 3.批次需要區分量產、量試、驗證階段並能分別計數 | 客製IPP取樣規則 |  | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | 檢驗單 | IPP取樣設定 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-019 |  |  | 在製品查詢（查詢WIP批次） | 在製品查詢 | 可以查詢在制批次資訊 | 與生管一致，會針對檢驗單單獨開在線查詢 | NA | 在製品查詢 | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-001 | 在製品查詢 |  | 李雲川 |  | 2 | 1
建模管理 | 品保 | CR-020 |  |  | 輸入批次後要查詢到過帳人、批次狀態、過帳記錄 | 查詢批次狀態及過帳記錄 | 輸入批次後要查詢到過帳人、批次狀態、過帳記錄 | 過賬履歷查詢 | NA | 批次過帳記錄查詢 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-002 | 過帳追溯查詢 |  | 李雲川 |  | 3 | 2
建模管理 | 品保 | CR-021 |  |  | 成品檢進站、標準進站 | 進站操作 | 進站操作，CIMES只有進站和出站兩個節點 | 新檢驗單流程不需再過賬，採用實驗室配置的階段來記錄，OQC在主流程有站點，會使用正常過帳操作 | NA | TrackIn | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-003 | 過帳操作 |  | 楊傑 |  | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-022 |  |  | 成品檢出站、標準出站 | 出站操作 | 出站操作，CIMES只有進站和出站兩個節點 | 新檢驗單流程不需再過賬，採用實驗室配置的階段來記錄，OQC在主流程有站點，會使用正常過帳操作 | NA | TrackOut | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-003 | 過帳操作 |  | 楊傑 |  | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-023 |  |  | 直接出站 | 直接出站 | 自動移進、沒有上下機、直接移出 | 功能可客製，但應該沒有使用場景，原QC-Lot流程 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-001 | 客制跳站到下一工序 |  | 李文超 | REQ-050 | 1 | 1
建模管理 | 品保 | CR-024 |  |  | 變更批次屬性（BY 屬性進行許可權管理） | 變更批次屬性 | 1.可以進行批次屬性變更 2.By屬性設置許可權 | 新增權限驗證 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-002 | 批次屬性調整 |  | 榮耀 | REQ-035 | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-025 |  |  | 預定扣留（單批次） | 預定扣留（單批次） | 預定扣留（單批次） | Future Hold功能支援不同站多次Hold | NA | 批次預先Hold | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-008 | FutureHold |  | 李文超 | REQ-073 | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-026 |  |  | 取消預定扣留（單批次） | 取消預定扣留（單批次） | 取消預定扣留（單批次） | Future Hold功能支持取消單次或多次Hold | NA | 批量預先Hold | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-008 | FutureHold |  | 李文超 | REQ-073 | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-027 |  |  | 批次預定扣留（批量進行） | 批次預定扣留（批量進行） | 批次預定扣留（批量進行） | 支援批量操作，但每個批次的結果是一樣的 | NA | 解除預先Hold | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-008 | FutureHold |  | 李文超 | REQ-073 | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-028 |  |  | 批次取消預定扣留（批量進行） | 批次取消預定扣留（批量進行） | 批次取消預定扣留（批量進行） | 支援批量操作，但每個批次的結果是一樣的 | NA | 批量解除預先Hold | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-008 | FutureHold |  | 李文超 | REQ-073 | 4 | 1
建模管理 | 品保 | CR-029 |  |  | 批次多次Hold | 批次多次Hold | 批次多次Hold | LotHold支持多次Hold | NA | 批次多次Hold | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 |  | 李文超 | REQ-003 | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-030 |  |  | 批次多次Release | 批次多次Release | 批次多次Release | LotHold支援多次Release，需有權限的部門才可以解對應的Hold Reason | NA | 批次多次Release | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 |  | 李文超 | REQ-003 | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-031 |  |  | 不同的部門會對Lot進行不同的備註 | Lot備註 | 1.Lot上增加備註的屬性 2.不同部門對應不同的備註欄位 | 新增客製功能畫面 | NA | 批次備註 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-003 | 批次備註 |  | 榮耀 | REQ-063 | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-032 |  |  | 可以對Lot備註進行查詢 | Lot備註查詢 | 可以查詢Lot備註 | 新增權限驗證 | NA | OnlineQuery | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-003 | 批次備註查詢 |  | 榮耀 | REQ-063 | 5 | 1
建模管理 | 品保 | CR-033 |  |  | QC品質檢驗計畫（For QC取樣、Full Qualify、成品檢） | QC流程 | QC流程 | 檢驗計劃會有後台程式根據建模規則設定自動綁定到料號上 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-034 |  |  | 針對檢驗結果進行查詢 | 1.品質檢驗報告 2.針對已入庫的資料需要在報表進行查詢 | 1.可以針對檢驗結果進行查詢 2.針對已入庫的資料需要在報表進行查詢 | 檢驗結果支持查詢，lot的檢驗計劃和檢驗結果 | NA | OnlineQuery | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗單結果查詢 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-035 |  |  | QC資料維護（需要在下料建卡的時候滾算出每個批取樣計畫，執行ECn後需要在特殊站進行重算、可以手動修改） | 1.在批次下料時需要自動展出預計的檢驗計畫，需要能夠針對批次進行檢驗計畫的刪除或新增； 2.執行ECn後需要在特殊站進行重算、可以手動修改） | 1.在批次下料時需要自動展出預計的檢驗計畫，需要能夠針對批次進行檢驗計畫的刪除或新增； 2.執行ECn後需要在特殊站進行重算、可以手動修改） | 批次下線時進行滾算，並且執行ECN後進行滾算，新增功能支援人員手動修改（新增、修改、刪除）批次檢驗計劃 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 料號檢驗計畫 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-036 |  | 低 | PIZZA Pnl QA 特殊取樣（成型時進行滾算新的拼版料號的QC取樣計畫） |  |  | 需確認ENG系統中Pizza料號的設定關係，支持檢驗計劃繼承，切割後重新按照新料號滾算批次的檢驗計劃 |  |  | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | pizza料號檢驗計畫 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-037 |  |  | 切片室內的小銅片，需要卡控是否送樣（現況：檢驗資料在excel中記錄再上拋SPC，當檢驗資料異常時串接Notes觸發OCAP，串接CiMES觸發Hold ） 後續需要SPC 收到後OK、NG都回傳 Camstar 判定是否上拋資料 | 1.依照設定週期性觸發小銅片檢驗； 2.觸發後增加送樣卡控； | 1.依照設定週期性觸發小銅片檢驗； 2.觸發後增加送樣卡控； | 週期性觸發檢驗單是支持的，但無批次，MES Hold Equipment，如果Equipment上批次在加工需要立即Hold 批次的檢驗單觸發可以卡控送樣後才可出站 藥水量測發生OOS/OOC時，SPC會詢問MES某個特定時段內的生產批次，查詢風險批後回傳給SPC，MQ文件有，SPC調用MES介面 Hold Equipment（沿用CiMES掛Down邏輯） 和Hold Lot | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 週期性檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-038 |  |  | 1.設備保養維修不觸發檢驗單； 2.設備保養切回Idle觸發檢驗單且需要檢驗合格才能生產 | 週期性（藥水、小銅片等）設備保養、維修不觸發檢驗單，PM切idle 觸發，且需要檢驗合格才能進行生產； | 1.設備保養維修不觸發檢驗單； 2.設備保養切回Idle觸發檢驗單且需要檢驗合格才能生產 | 新檢驗單流程中，PM或維修狀態切回Idle後會觸發週期性檢驗單 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 週期性檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-039 |  |  | 1.by料號by週期檢驗維護； 2.按照設定觸發檢驗單； | 客戶月/季報相關，需要實現by料號by週期的抽樣，（現況CiMES只能實現by特定客戶by特定料號） | 1.by料號by週期檢驗維護； 2.按照設定觸發檢驗單； | 客製邏輯，達到週期後特定客戶或料號的第一批觸發檢驗單 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 週期性檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-040 |  |  | 後續可以統一為電測品檢單錄入完成後，依照良率設定觸發FA檢驗單；（電測可能一批多機生產，則在合批錄入資料完，在Move out時進行觸發動作） | 1. 2.在Move Out依照良率設定觸發hold\檢驗單； | 1. 2.在Move Out依照良率設定觸發Hold\檢驗單； | 檢驗工站錄入品質記錄單功能，低於預設的良率則觸發檢驗單 需要根據電測的結果有一個設定表，設定取樣數量，異常加抽 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 電測觸發FA檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-041 |  |  | 電測超標卡控：電測超標->預定扣留（站點FFPK）->品保確認OK解Hold ABF每批生成檢驗單，BT良率超標觸發檢驗單 實際：ABF-> Open有缺陷就觸發；Short測定完成後超標觸發； BT ->良率超標觸發；（電測有三種缺陷 Open、Short、Spark） 各缺陷的整體良率； | 1.維護電測站點各缺陷的良率設定，低良率卡控設定預先Hold 2.當缺陷資料超過良率設定，執行預先hold； 3.當缺陷資料超過良率設定，生成品質檢驗單（FA分析） | 1.維護電測站點各缺陷的良率設定，低良率卡控設定預先Hold 2.當缺陷資料超過良率設定，執行預先hold； 3.當缺陷資料超過良率設定，生成品質檢驗單（FA分析） | K6 ABF 每批觸發 | NA | NA | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-004 | Yieldlimit | TriggerLImit | 李文超 |  | 9 | 2
建模管理 | 品保 | CR-042 |  |  | 電測不良超標送切片，根據對照表 配合WIS進行提示，未進行卡控，FA實驗室無專門的系統 | 電測不良超標切片系統對照表 | 1.ET不良超標切片系統對照表建模設定 2.過帳時需要進行提示 3.增加卡控(超出不良率規格設定之後需要送樣) | 支持客製低良率觸發檢驗單，並且卡控應該要送樣 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 電測觸發FA檢驗單 FA實驗室送樣卡控 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-043 |  |  | 報廢品送樣，在Track in out時送樣，需要支援人員修改檢驗計畫（修改送樣數量） | 1.將報廢品送樣測試時，需要修改檢驗計畫的數量，不進行重複扣賬 | 1.將報廢品送樣測試時，需要修改檢驗計畫的數量，不進行重複扣賬 | 支持人員修改批次檢驗計劃 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗計畫數量調整 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-044 |  |  | 部分檢驗專案的卡控方式可能需要變動，情境：某些客戶的檢驗專案未出結果可以先出貨，但是結果出得快，發現檢驗NG時需要變更為管控（建模增加是否管控，生成檢驗單後需給許可權進行變更） | 1.QC檢驗計畫檢驗專案增加是否卡控； 2.生成檢驗單後需要許可權進行變更； 3.支援將變更的卡控方式修改回去； （需記錄變更前、變更後、操作人、操作時間） | 1.QC檢驗計畫檢驗專案增加是否卡控； 2.生成檢驗單後需要許可權進行變更； 3.支援將變更的卡控方式修改回去； （需記錄變更前、變更後、操作人、操作時間） | 支持人員修改批次檢驗計劃中檢驗項目是否卡控結果，需要設定實驗室對應的檢驗單不卡控 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗單卡控設定 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-045 |  |  | 資料錄入過程需要能夠資料暫存，先錄一個檢驗項目保存，後面再進行其它專案的資料錄入； | QC檢驗單數據錄入需要支援暫存功能 | QC檢驗單數據錄入需要支援暫存功能 | 未來檢驗數據錄入會按照檢驗結果錄入結果進行暫存 Chris提供現有的檢驗專案結果範例，新增一個功能可以修改已提交的檢驗單結果 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗單結果錄入 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-046 |  |  | 在 normal 的料號檢驗計畫的基礎上，需要能夠增加不同的抽樣計畫（每天都會使用） |  |  | 支持人員手動修改批次的檢驗計劃 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗計畫調整 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-047 |  |  | QC相關站點，需要在進站時有QC相關的工作指令 |  |  | 此部分需要客製，無進站相關操作 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗單階段的工作指示 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-048 |  |  | 外代的QC卡控： a. 有檢驗單未出結果->可以進行外代； b. 有檢驗單NG->不能進行外代； c. 有檢驗單NG或未出結果->外代不允許入庫； （資料與OSCS進行串接） | 外代流程的QC卡控 |  | 未來在外代功能中進行卡控 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 外代卡控檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-049 |  |  | 線體idle時間過長觸發化驗室檢驗任務 | 線體idle時間過長需要觸發檢驗單->狀態切至idle-待化驗室分析 | 1.時間設定 | idle超時間可自動觸發非批次檢驗單 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 週期性檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-050 |  |  | 在前站的拆批批次算為不同的批次，在RTRO之後拆出的批次與主批算做一批，前站拆出的批次每批都需生成檢驗單，ROTO之後的批次只生成一份（關聯主批，子批哪批先到先觸發） | 在特定站點RTRO之後拆出的批次與主批僅觸發一份品檢單 | 在特定站點RTRO之後拆出的批次與主批僅觸發一份品檢單 | Camstar中有強關聯批次的概念，如果生產過程中有臨時拆分則不會觸發多筆檢驗單，belong Lot相同視為同一個出貨批，在MES系統拆批時不受影響，Camstar中此欄位叫OriginalLot，為批次創建時產生不會發生變化 | NA | NA | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 子母批觸發檢驗單 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-051 |  |  | 如果WIP數量不足取樣數量時，不觸發檢驗單但是不可移出 | 結合CR-044實現 | 結合CR-044實現 | 支持人員手動修改批次的檢驗計劃， 需要提醒製造並進行卡控 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 檢驗單卡控設定 | 劉寶蒙
建模管理 | 品保 | CR-052 |  |  | 工單LOT下線較早時，取樣邏輯設定有時間差，需要手動觸發重新滾算需要設定一些條件，單獨頁面執行，上方有篩選，選中多批次點擊提交才可以執行 | 1.LOT下線後修改QC計畫； 2. | 1.LOT下線後修改QC計畫； 2. | 客製功能由人工觸發後台定時服務 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-003 | QC檢驗單 | 批次檢驗計畫 | 劉寶蒙
| 生管 | CR-053 |  |  | 新進訂單生管在ERP決定下料良率(首次量產良率由工程提供)之後ERP拋工單到MES，MES做下線（一個訂單對應多個生產工單，一個生產工單對應一個Lot） 工單單號和Lot ID由ERP下發給CIMES Lot編碼規則：519B1023.C00(小數點之前的為ERP提供) 5：下線廠別(1-9) 19:下線年(00-99) B：下線月份(1-10、A、B、C) 1023：下線流水號 C：永久性拆批序號： （0-9、A-Y,跳過IOQSXZ） 00:MES拆批序號（00-99） | 下料建卡 | 1. 需要與ERP對接工單與批次資訊 2. MES需要有創建批次的頁面 3. 拆批需要按照規則產生批次號 | 正常流程為 ERP創建SO，再創建WO，ERP將WO的資訊推送給MES，MES執行制令下線，由WO創建Lot 景碩ERP會創建Lot後同步給Camstar，並且永久性拆批和合併需上報ERP 工單由ERP負責，推送給MES的資訊，MES無法更改，Lot由MES負責，Lot屬性可以更改 例如，工單的類型，由ERP創建工單時決定，推送給MES後，MES不能更改OrderType，MES只可以更改Lot Type ERP 產生Lot Type，有FA、MP、EX，到MES管理後會進行更改，目前訂單的接進來的時候會定下來這個屬性，等PY整理資料 | ERP | 下料建卡 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-004 | 下料建卡 |  | 榮耀 |  |  | 3
| 生管 | CR-054 |  |  | 人工通過Excel操作考量設備負荷及水位等資訊然後決定哪些工單要做下線操作 | Order Dispatch | 1. 需要系統提供工單排配的功能 2. 需要根據設備負荷和水位等資訊給出排配 | 可根據每站設備的負荷率進行工序級排產，生成每站或每個Stage的生產計劃 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-005 | 工序排產 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-055 |  |  | 目前CIMES可以查詢待下線的工單 | 查詢待下線工單 | 1. 需要查詢待下線的工單 | 查詢工單狀態為Created的工單明細，調整數量和交期，MES更新後不用回拋ERP，等PY再確認細節 | NA | OnlineQuery | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-004 | 查詢待下料建卡的工單 |  | 李雲川 |  | 4 | 1
| 生管 | CR-056 |  |  | 生管在ERP維護交期，拿料號的訂單和WIP通過比較分析，賦予LOT交期，交期分為： 廠內交期：生管目標入庫日 廠外交期：業務目標出貨日 Remain Time：為根據每站維護的預定工時計算出WIP的Remain Time（前推式：根據每站的預定工時，從最後一站往回推測出前面站點所需要的時間） 目前CIMES有小程式每小時滾算批次對應的CR值：CR=(廠內交期-Now)/Remain Time | CR值的計算 | 1. 工單兩個欄位：廠內交期和廠外交期，ERP提供 3. 需要同步每站的預定工時，並進行計算Remain Time 4. Remain Time = 根據每站維護的預定工時，從最後一站往回推測出前面站點所需要的時間 5. 需要週期性計算批次的CR值（每小時計算），新增MoveOut(觸發節點可配置)時重新觸發計算 6. CR小於1有逾期的風險 | Camstar中交期資訊會存放在工單上，Lot可取得相關資訊，如有調整需ERP更新工單資訊，每站預定工時，是否需要by LotType和OrderType設定？等PY確認 不同料號的工站工時如何維護？暫時不會 Product Type進行CT設定 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-006 | CR值計算 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-057 |  |  | 批次等級分為1-11，數值越小優先順序越高 1-5：人工手動調整 6-10：隨CR值變化 11：手動調整 | 批次等級（PriorityCode） | 1. CR對應Priority有對應的維護建模 2. 可以允許人工手動修改 3. CR值改變的時候自動計算並改變批次等級（6-10） 4. 人工改完之後不允許根據CR自動改變（人工修改是否只有當站有效？） | 人員修改後的PriorityCode不會再被後台更新，除非人員修改6~10的範圍內 需找IT確認等級4的邏輯，調整的限制條件待PY提供 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-006 | CR值計算 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-058 |  |  | DMS派工： 1. 先設定派工Rule的建模 2. 設備綁定派工Rule 3. 會提前幾站通知CAM 派工Rule的建模： 1. 通過SQL列出當站WIP 2. 通過一些條件進行過濾 3. 通過Priority、WaitTime進行排序 | DMS派工 | 1. 派工規則建模：分成三部分查詢、過濾、排序 2. 派工規則需要綁定到設備上 3. 會提前幾站通知到CAM 4. 需要有手動派工頁面 | 會客製，單獨議題討論 | CAM | CAM派工 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-059 |  |  | 根據交期，從最後一站往回推測出前面站點所需要的時間，逆推完成之後會根據所有的批次統計出具體一個站點一個時間點要進過的PNL數 | 逆推排程計算負荷 | 1. 需要週期性滾算出每站一段時間內需要進行的PNL數 | 客製程式實現，現有程式是否可以參考？等PY確認需求目的 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-008 | 交期倒排產出計畫 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-060 |  |  | 拆批：輸入批次、數量、原因碼、說明，點擊提交（目前沒有對PNL進行拆批） | 拆批 | 1. 目前沒有針對Pnl進行拆批，之後需要增加 2. 子批生成的規則參考CR-041批次編碼規則，並且需要將生成的子批拋給ERP判斷當前批次號是否已經使用 | 未來拆批需要輸入panel ID，製造如何提供Panel ID給生管，執行面會在廠內提出此Case | ERP | 拆批 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-009 | 拆批和合批 |  | 楊傑 | REQ-054 | 6 | 3
| 生管 | CR-061 |  |  | 合批：輸入批次、並批批次、並批數量、原因碼，驗證：是否WIP同料號同工單同站點同狀態，需要將資料拋給ERP驗證批號是否已被使用 | 合批 | 1. 合批需要驗證兩個批次是否WIP、是否同良好、同工站、同工單、同狀態 | 未來合批Panel ID也會合併到目標批次中 | NA | 合批 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-009 | 拆批和合批 |  | 楊傑 | REQ-054 | 6 | 3
| 工程 | CR-062 |  |  | 跳到流程中的某一站，需要輸入原因代碼，沒有卡控單位 | 跳站 | 1. 需要流程中的任意一個站點 2. 需要輸入跳站的原因代碼 | Camstar本身沒有卡控，後續建議，根據片型轉換進行卡控，重工進行卡控（允許在重工的routing中選擇站點），首件中不可跳站，暫時性拆批不允許跳，請IT提供卡控邏輯，只有兩個單位有權限，NPI、PE、RD、PTE、PIE，只可以跳非量產批次，只可以跳EX板 | NA | 跳站 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-010 | 跳站 | 隨意跳站 | 李雲川 | REQ-079 | 5 | 1
| 生管 | CR-063 |  |  | 殺賬：可以撤銷操作，變回之前的狀態 | 殺賬 | 1. 可以撤銷操作，變回之前的狀態 | 未來不支援此功能 兩個場景：1.Fvi後ZZ站，無法進行返工、改數量含報廢等操作，ZZ權責需要定義 | NA | NA |  | NO | NA | OK
| 生管 | CR-064 |  |  | 轉廠： 1. 批號轉廠，需要設定從哪一站開始轉到哪個廠，從哪個站點轉回 2. 料號轉廠，提前設置轉出站點，轉回站點，批次在生產過程中會自動轉廠 3. 轉廠簽核表，各單位都驗證確認過，某些站是可以轉到相關廠，由工程來執行設定（需要與NOTES對接） 4. 轉出的批次一定會轉回原廠 5. 基礎設定也要一起轉移過去（包括預先HOLD） 6. 刷碼收料後資料正式交接 | 轉廠 | 1. 需要By批次合By料號進行轉廠設定，需要設置開始和結束站點 2. 需要可以設定轉廠之間的關係，包括：FromFactory、ToFactory 3. 轉廠申請後需要將要轉廠的批次資訊發到Notes 4. 轉廠時基礎資料也需要一起轉移，包括FutureHold 5. 轉出的批次一定會重新轉回 6. 刷碼收料後資料正式交接 7. 預設轉廠 | 支援轉廠操作，未來會考量比如CAM資料、治工具、QC單、預Hold等，Qtime無法實現，由生管控管Qtime區間站不可轉廠 | CIMES | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-011 | 轉廠 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-065 |  |  | 變更料號：輸入批次，展出相關資訊，選擇新料號，按批次來執行 | 變更料號 | 1. 變更WIP批次的料號 2. 支持多批次執行 3. 工單號是否改變？ | 客製ECN功能，確認工單是否變更？ 在MES執行ECN，工單會多一筆，由CiMES產生，變更後通知ERP，依據ERP編號向下變一個號，轉廠後變更料號但是回廠後續變更回來，ERP Lot號不變 | NA | 料號升級 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-012 | 料號升級 |  | 劉寶蒙
| 生管/工程 | CR-066 |  |  | TECN：前導先行批，會在下料時預先設定重工的流程，到站自動重工 | TECN重工 | 1. 下料時會設定好要重工的站點，到指定站點時會自動進行重工 2. 預設重工 | Camstar有標準的實驗批管理流程，但不是重工狀態，是否可以？ 需求批量，by料號版本作業 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-013 | TECN重工 |  | 劉寶蒙
| 生管/工程 | CR-067 |  |  | WIP 重工，輸入批次，選擇重工流程、返回站點、原因碼、責任站點、責任部門 | WIP重工 | 1. 批次在WIP狀態時需要可以重工到當前流程的任意站點 2. 重工也需要報工，節點為TrackOut，上機後下機前不允許執行重工 | 在Camstar的重工功能上進行客製 重工的卡控，需要IT和品保再確認細節 | NA | 重工 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-014 | 線上重工 |  | 劉寶蒙
| 生管/工程 | CR-068 |  |  | 重工分為兩大類，一是產品異常重工，二不是異常引發的不能按標準流程來執行的，來區分類型，需要和NOtes集成，觸發非異常重工，審核之後才可以使用 |  | 1. 重工分為兩種:非異常產品重工和異常產品重工 2. 非異常重工：不能按標準流程來執行，需要和NOTES集成，需要在Notes簽核 3. 異常重工：在產品處置中執行 4. 產品處置頁面 | 在Camstar的重工功能上進行客製，與產品處置關聯，但不支援批量操作 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-014 | 線上重工 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-069 |  |  | 批次入庫後重新提出進行重工操作 | 退庫返工 | 1. 批次入庫後重新提出進行重工操作 | 退庫重工需要ERP重新發工單，單獨的退庫返工下料建卡，需綁定原始入庫批號，生管是否知道此資訊？在ERP已經執行，Camstar需要記錄原始Lot Id | NA | 成品返修建卡 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-015 | 退庫返工 |  | 榮耀 |  |  | 3
| 生管 | CR-070 |  |  | 外代流程分為兩種： 1.前制程，單站外帶（當站出當站回） 2. | 外代 | 1. 當站外代，當站回當站出，前制程外代 2. 電測之後終檢部分整個打包給其它工廠不回廠，由外代廠直接出貨到客戶廠，使用OSCS系統 | Camstar會客製此功能 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-071 |  |  | 外代商： 1. 目前CIMES中會維護外帶商制程能力的認證 2. 外帶商的名單由ERP建立 | 外代 | 1.針對外代商可以維護有能力製造的制程，對應制程外代時只能選擇對應的外代商，工程維護，制程維護外代商 | Camstar會客製此功能 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-072 |  |  | 1 | 外代 | 1.外帶申請：由製造發起，輸入批次顯示出當前批次的基本資訊，選擇對應的外代商？，提交時會驗證當前外帶商是否有對應的制程能力 | Camstar會客製此功能 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-073 |  |  | OSCS外協審核，直接刪掉 |  |  | Camstar會客製此功能，無此需求，在OSCS系統中執行 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-074 |  |  | 委外流程需要提前在CIMES中新建，目前進入委外流程後無法退回（需要提供方案） | 委外流程 | 1. 提前新建委外流程建模 | Camstar會客製此功能 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-075 |  |  | 外包規則，不外包規則，先看外包規則然後過濾掉不外包規則中的資料，剩下的就是需要外包的 | 外代規則 | 1. 需要設置外包規則和不外包的規則 2. 觸發外包時需要從外包規則中過濾到不外包的規則 | Camstar會客製此功能，設定規則可針對批次實現預設外代 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-076 |  |  | 外代結束是由ERP觸發告知CIMES外代結束，然後CIMES結帳 | 外代結束 |  | 此部分會與ERP集成，不需人工作業 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-077 |  |  | 派工： 1. Same setup：將相同參數、相同治具連續生成 2. 向後參照：根據水位向前驅動 3. Queue Time考量 | 派工 | 1. 相同參數、治具連續生產；以交期、等待最短、產出最大為目標 2. 參考後站水位流程、拉式生產 3. 需要考量等候過久會造成報廢的問題 | 未來Camstar可根據站點配置派工規則，派工因數包含，物料、治工具、Recipe（PPID）、FIFO、CR值 專題討論 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
| 生管 | CR-078 |  |  | 製令下線的治工具齊套檢查 | 治具管理 | 需確認數量檢查邏輯 | 此功能需客製實現，實現卡控邏輯，需再提供數量的卡控邏輯 | NA | NA | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙 | REQ-019 REQ-020 REQ-021
| 生管 | CR-079 |  |  | 良率管理 | 良品數管理 |  | 與DFM集成展示檢驗站的實時良品數，AIID後都有資料給到Camstar | NA | NA | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-010 | 良率管理 |  | 李文超 |  | 10 | 2
| 品管 | CR-080 |  |  | 報廢管理 | 報廢建議方案（提供方案） |  | 與品保已確認，無需報廢確認，沿用現有流程 | NA |  | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-009 | 報廢管理 |  | 李文超
| 生管 | CR-081 |  |  | Dummy管理 | 投片規則 |  | 產線所有的Dummy板需建賬投料，比如陪鍍板，及塞膠治具，可針對Dummy WIP提供報表（料號、批號、站點、數量、使用次數等），由生管查看報表後決定是否投料，電鍍線需設定投片規則，搭配EAP上線 | NA |  | OOTB+Config | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-005 | Dummy管理 |  | 榮耀
| 製造/品管 | CR-082 |  |  | 首檢 | 首檢 |  | Camstar提供首檢功能，支援當站首檢、跨站首檢、多站一批和多站多批模式，首件批不會通知ERP拆批 | NA |  | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-006 | 首件管理 |  | 李雲川 | REQ-002 REQ-032 REQ-058 | 6 | 3
| 產品 | CR-083 |  | 高 | ENG中的建模資料會跑送給CIMES，包括：料號、流程、工作站、BOM、治工具、ECN | 對接建模資料 | 1. 接收ENG發送的建模資料 2. 需要考量性能問題 3. 接收方式：中間表 | Camstar與ENG進行系統集成 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-001 | ENG對接工程主檔資料 |  | 榮耀 |  | 7 | 4
| 產品 | CR-084 |  |  | 目前CIMES在執行ECN時，可以知道此次變更影響的範圍 | ECN | 1. 接收ENG推送的ECN資訊 2. 使用者在Camstar執行ECN操作時，需要系統列出此次變更所影響的所有的批次資訊 | 在執行ECN時，可查詢出本次可進行變更的批次清單 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-012 | 料號升級 |  | 榮耀 |  | 2 | 3
| 產品 | CR-085 |  | 低 | 同一個治具多個工廠需要用治工具，需要同時分發給多個工廠，同一件事要做三次，看是否能優化 | 治工具 |  | 治工具增加轉廠功能，治工具的資訊Camstar與CiMES進行同步 | CiMES | Tool | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙
| 產品 | CR-086 |  |  | 料號+版本 對應 一個大流程；大流程包含很多小流程；小流程中會有對應的工站；小流程中也有對應的參數，目前的痛點：無法跨小流程進行QTime設計 | 流程結構 |  | 1. 推薦Oneflow的形式，ENG推送的資料格式不變，Camstar會在接收時做處理講大小流程的結構轉換成Oneflow的形式 2. 在Oneflow的站點中會保存ENG的流程結構資訊：小流程名稱、ENG的站點名稱、層別等資訊 3. 與其他外部系統對接時需要轉換成ENG的大小流程的形式對接 4. Oneflow的形式可以很好的解決目前Qtime設計無法跨小流程的問題 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-002 | 流程資料底層處理 |  | 榮耀 |  | 8 | 2
| 產品 | CR-087 |  |  | 景碩目前工藝複雜性高，排列組合非常多，工程會提供對應的對應邏輯表，系統根據邏輯表綁定EQG和PPID（目前只有手動設定，之後需要根據多維度的條件自動滾算，並且允許手動修改） | EQG與PPID | 1. 提供對應的建模給工程進行維護 2. 系統根據邏輯表為每一站自動滾算出EQG和PPID 3. 提供手動修改站點的EQG與PPID的功能 | Camstar新增數據預處理模塊，通過用戶設定一些建模規則，自動處理完數據調用Camstar建模介面，EQG為Camstar中Equipment Group，需提前準備建模資料，對應Camstar中Equipment Matrix 建模；PPIP在Camstar中為Recipe模塊，對應Camstar中Recipe Matrix建模 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-003 | PPID管理 |  | 榮耀 |  |  | 2
| 產品 | CR-088 |  |  | EQG跑完後存兩份，一份Inline 一份offline，先跑offline 再與inline比對，資料正確後更新到inline中，背景是擔心邏輯錯誤影響到inline資料 | EQG與PPID | 1. 滾算完的資料先存放與offline，與Inline對比沒問題之後再存放進Inline | 客製小程式實現 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-003 | PPID管理 |  | 榮耀 |  |  | 1
| 產品 | CR-089 |  |  | 料號建立的時候會自動滾算 EQG資料，工程會調整 EQG滾算因數，產品部會進行重新滾算，進入到temp表，正確再進入正式inline表，如果不一致，系統會根據一些條件更新到inline表，空白或over design 則不更新 | EQG與PPID | 1. 料號建立時系統根據邏輯表為每一站自動滾算出EQG和PPID 2. 工程調整對照表之後需要重新滾算，滾算結果先存放在Temp表中，正確再進入正式inline表 | 客製小程式實現 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-003 | PPID管理 |  | 榮耀 |  |  | 1
| 產品 | CR-090 |  |  | WIS工作指示，需要實現支援SQL語法，上線時需要，包含跨其他庫 | 工作指示 | 1. 工作指示需要支援：在工作指示建模中維護SQL語句，在過帳時顯示SQL查詢到的資料 2. SQL語句為人員手動維護 3. 需要支援查詢外部資料庫 | 1. 工作指示需要支援：在工作指示建模中維護SQL語句，在過帳時顯示SQL查詢到的資料 2. SQL語句為人員手動維護 3. 需要支援查詢外部資料庫 4.每個站的WIS要存下來有報表 | NA | WIP instruction | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示 |  | 榮耀 | REQ-036 | 2 | 0.5
| 產品 | CR-091 |  |  | 目前是通過ECN NO 觸發對應的WIP上批次進行晉版 | ECN | 1. 接收到ENG發送的ECN資料之後 2. 在Camstar輸入ECN No會顯示出對應的新舊料號版本，以及舊料號版本對應的WIP批次資訊 3. 用戶可以選擇對應的WIP批次進行晉級，或全部批次晉級 | 需求觸發點由MES觸發，ERP產生ECN，MES通過報工介面正常回傳給ERP，ERP進行成本核算 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-012 | 料號升級 |  | 劉寶蒙
| 產品 | CR-092 |  |  | FF段在EQG為固定值，FF段有客制化流程，當跑到某個特定站點，滿足一些條件時，自動跑到虛線流程上去，需要在MES提前拉好流程，需要重點討論 | 客制化流程 | 1. 可以使用流程選擇器 | 客製化流程搭配ENG集成一起實現，客製化的FF流程在Camstar中提前建模 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-004 | 終檢段客制化流程 |  | 榮耀 |  |  | 3
| 產品 | CR-093 |  |  | EDC，工程資料收集，用人員手動填入，（系統自動帶入，1.SPC 2. | EDC | 1. 資料獲取集 2. 部分欄位元元需要與其他系統對接並在錄入資料獲取時直接帶入到對應的欄位 漲縮值明細，量測值有無 | 1.Camstar中WIP Data模塊支持人員手動錄入及EAP自動錄入 2.SPC與漲縮自動傳入Camstar需談定傳輸的欄位及對應系統的邏輯，並主動推送Camstar，針對於TrackIn和TrackOut節點的數據錄入，可能會影響EAP自動生產流程，不建議採用定時loader去抓數據，必須採用即時通訊介面 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-007 | 資料獲取結果錄入與同步 |  | 賈輝 |  | 41 | 2
| 產品 | CR-094 |  |  | 過帳時要卡控SPC結果及漲縮記錄，外接API介面 | 外部系統卡控 | 1. 過帳時卡控SPC的結果 | 支援MSMQ介面串接數據，需要參照CiMES的現有介面規範，是卡控有無數據還是需要串接數據存入Camstar，開會技術會議討論 | SPC | NA | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-008 | 過帳卡控，資料獲取同步 |  | 賈輝 |  | 1 | 1
| 產品 | CR-095 |  |  | 預定動作，比如未來某個工作站執行預定變更流程，同料號同版本的自動跳站，晉版的條件，HOld或Run的情況下不可晉版 | 預定動作 | 1. 針對變更流程、晉版等等操作也需要對應的預定動作 | Camstar會客製此功能 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-021 | 預定動作 |  | 賈輝 |  | 42 | 2
| 產品 | CR-096 |  |  | 暫時性拆批，新機台或首件拆批，96片拆成4批，分四台機加工，有子批時不可執行晉版 | ECN | 1. 暫時性拆批(首檢和分機臺上機)也不可以做ECN | Camstar會叫關聯批，如果存在關聯批則不允許晉版 |  | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-012 | 料號升級 |  | 劉寶蒙
| 產品 | CR-097 |  | 低 | 工單：當工程進行調整之後，會變動工作站和EQG，目前工單為紙質 | 工單無紙化 | 1. 工單：當工程進行調整之後，會變動工作站和EQG，工單無紙化 | 1.後台數據更新後，紙檔RunCard需重印 2.當semoauto上線後，人員全流程都有綁定載具生產，工單可轉為電子工單，無需列印 3.過渡期間，可針對RunCard內容進行優化，比如經常發生變動的資訊不要列印在RunCard上，可支援人員掃描RunCard上批號Barcode在系統上進行查詢 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-020 | E化RunCard |  | 劉寶蒙
| 產品 | CR-098 |  | 高 | 標籤，指定標籤格式，標籤上存在Grade等級，料號也存在Grade等級與標籤進行匹配，通過檢測結果進行分Grade | 標籤 | 1. 可以設定標籤的格式和內容 2. 標籤上有Grade，需要通過料號上的Grade進行匹配 | 分Grade由設備上報，需與sorting機或EAP談定介面 人工設定等級規則，人工執行，維持現有模式 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-005 | 標籤管理 |  | 賈輝 |  | 26 | 2
| 產品 | CR-099 |  |  | 上下機對比：針對料號通過條件卡控當前的Tool與設定好的Tool是否一致 | 治工具 | 1. 在上下機時需要驗證治工具是否滿足條件 | 上機校驗Tool是否正確為Camstar標準功能，料號在特定站點需要使用何種治工具計劃需要有人建模設定 | NA | 治工具 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙 | REQ-020
| 產品 | CR-100 |  |  | 對於對照表CIMES有導入匯出的功能 | 導入匯出 | 1. 建模資料的導入匯出 | Camstar支援Excel導入功能，但需按照Camstar特定格式的範本，導出可在在線查詢進行導出 | NA | 導入匯出 | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-006 | 建模資料導入匯出 |  | 李雲川 |  | 7 | 2
| 產品 | CR-101 |  |  | 預派：CAM發送底片派工 （機選料下放任務至暗房） 目前操作流程：CNC自動化機台，（自動預派和手動預派） 預派後資料TXT檔發送至CAM房（只有提示） | CNC預派 | 1. 手動提前派工 2. 週期性自動派工 | CAM派工，自動派工TXT檔案到特定路徑 | NA | CAM派工 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-007 | CAM派工 |  | 榮耀 |  | 1 | 1
| 產品 | CR-102 |  | 低 | 普通曝光機：批次狀態，FILMING-->綁定底片（以往做法，底片當作TOOL校驗 ，校驗任務狀態） | 底片管理 | 1. 將底片作為工具管理 | 建議與CAM派工結合，使用Tool的功能模塊 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙
| 產品 | CR-103 |  |  | ENG會有片型轉換的設定表 | 片型轉換 | 1. Camstar需要可以接收片型轉換的關係 | ENG與Camstar集成實現自動對接 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-008 | 產品片型轉換 |  | 榮耀 |  | 6 | 1
| 產品 | CR-104 |  |  | 物料，MLM 回溫時間、比對物料是否一致、依產品卡控回溫次數（車載只允許回溫一次） | 物料管理 | 1. 物料回溫時間管理 2. 需要有時間的記錄與卡控 | Camstar物料管理模塊是By MaterialPart進行設定回溫時間，物料允許有效期展延，生產車載產品上機時驗證不允許展延 | NA | 物料管理 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-029 | 物料管理 |  | 楊傑 | REQ-025 | 7 | 3
| 產品 | CR-105 |  |  | 替代料如何管理，ERP目前沒有替代料的關係，兩個料的物料編碼不一致 | 物料管理 | 1. 替代料的管理 2. 兩個物料編碼不一致，ERP沒有替代料的關係 | Camstar支援替代料，由外部系統調用Product BOM介面支援自動創建；景碩目前數據由Loader單獨執行，如ENG支持設定規則，後續可客製 | ERP | 物料管理 | OOTB | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-029 | 物料管理 |  | 楊傑 | REQ-048 | 7 | 3
| 產品/製造 | CR-106 |  |  | 連續生產，物料上機的物料消耗完了允許中途補料，生產檢查物料是否足夠； | 物料管理 | 1. 連續生產時允許中途補料 2. 物料不足時允許上機生產，生產過程中物料使用完時，系統允許設備上料（需要驗證物料與批次BOM中的物料是否一致） 3. 下機時需要驗證物料數量是否足夠 | 對於幹膜類物料允許中途補料，上料時會驗證與當前設備正在加工的批次對應的BOM要求的物料料號是否一致；也可以設定在TrackIn前當前物料批次數量是否足夠要生產的批次消耗掉，前提是需要開啟MaterialType上的物料消耗開關 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-009 | 中途補料 |  | 李文超 | REQ-039
| 產品 | CR-107 |  |  | 現況：流程建模會有序號（1.001、1.002、2.001）同小流程中小數點前面數位元一致，同小流程中有相同站點時按照出現次數-1、-2 | 流程結構 | 1. 小流程中如果有相同的站點會有不同的標識 | Camstar底層使用OneFlow架構，對於現有小流程的屬性和站點不影響 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-002 | 流程資料底層處理 |  | 榮耀 | REQ-085 | 8 | 1
| 產品 | CR-108 |  |  | 不變更ENG的架構，資料導入CAMSTAR時進行轉換為ONE FLOW流程，其它系統需要抓取對應資料時同步轉換為原來的架構資料 （ONE FLOW的優缺點，提供的料號在CAMSTAR中兩種架構展示） | 流程結構 | 1. 與其他外部系統對接時需要轉換成ENG的大小流程的形式對接 | ENG與Camstar集成實現自動對接 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-002 | 流程資料底層處理 |  | 榮耀 | REQ-085 | 8 | 1
| 產品 | CR-109 |  |  | 現況某些跨小流程的時間管控有做拆分（例如A->C管控24H，拆分為A->B 8H；B->C 16H），需求未來按照Stage進行設定 | 流程結構 | 1. 需要允許跨小流程做時間管控 | 可以按照Stage進行Qtime設定，且支援跨ENG小流程進行卡控 |  | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PD-002 | 流程資料底層處理 |  | 榮耀 |  | 8 | 11
| 產品 | CR-110 |  |  | 料號下料前需要進行卡控，必須要有對應的終檢流程資料才能進行下料；（兩種情境，1.資料全部都由ENG拋送（不卡卡）；2.ENG拋送完成後需要進行人員維護終檢流程） | 下料卡控 | 1. 料號下料前需要進行卡控，必須要有對應的終檢流程資料才能進行下料； 2. 資料全部都由ENG拋送不卡控 | ENG推送流程資料後，如終檢流程未維護，則資料不會創建進Camstar，此時產品不會創建，不能進行投料 卡控SPC，漲縮值超標，不會通過MES會直接推送給ENG進行取消審核，指令下線時會檢查料號的審核狀態 Camstar在Lot start時檢查料號的狀態，料號狀態為外部系統執行 | ENG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-004 | 下料建卡 |  | 榮耀 |  |  | 1
| 產品 | CR-111 |  | 低 | 底片管理：強迫綁定配件，批次狀態改為filming有效次數和使用期限，底片的Type和漲縮值，上下機計數（按照機台種類，去設定哪些機台需要底片） | 底片管理 | 1. 強迫綁定配件，批次狀態改為filming 2. 有效次數和使用期限 3. 底片的Type和漲縮值，上下機計數 | 建議與CAM派工結合，使用Tool的功能模塊，結合EAP談細部生產流程再進行設計 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙 | REQ-020 REQ-082
建模管理 | 製造M1 | CR-112 |  |  | 現有功能：機台派工、標準進站、品質檢驗、標準出站、暫時性拆批、CNC預派、DLAI品質檢驗單、Hold、解Hold、預Hold、解預Hold、產品處置：重工、DRB、報廢、MFG備註 | 1.機台派工 2.CNC預派 3.標準進站、出站 4.Hold、解Hold、預Hold、解預Hold 5.產品處置：需流程（DBR加抽、預hold） 報廢、重工 6.MFG備註 7.品質檢驗單 8.一批多機生產（現暫時性拆批） |  | DRB是什麼功能，其餘都理解 由產品處置頁面觸發，品保在出貨前加抽驗證 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-010 | 一批多機 |  | 劉寶蒙
品質管理 | 製造M1 | CR-113 |  |  | DLAI品質檢驗單：目前只有顆數並且缺陷為手動維護，現有小程式進行Defect的錄入，考量與Camstar集成的方式，及Camstar展示圖形畫面 | Defect數據 | 1. Defect資料需要支援手動錄入 2.後續需要考慮Camstar與目前的小程式對接 3.Camstar如何展示Defect資料、圖片（待考量） | phase1可以先手動錄入，對接小程式二期實現 需等設備商程式修改 針對VRS非全檢所有defect，是否自動觸發品檢單，分攤不良數據-- | NA | Defect數據 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-011 | 不良管理 | 不良手動錄入 | 賈輝 |  | 43 | 2
生產管理 | 製造M1 | CR-114 |  |  | DLBV參數二階排配：By 設備增加排配因數，通過PPID檢查 | 機台派工 | DLBV增加派工因數 | 會與生管專題討論DMS需求及上線時間 11/17 上午10點 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
設備管理 | 製造M1 | CR-115 |  |  | 保養和維修整合入MES（同時計算損失產能） | 保養和維修 |  | 與EPM集成設備狀態，根據狀態的時間來產出工序計劃，產出與計劃差異為損失產能 | NA | 保養和維修 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-005 | 工序排產 |  | 劉寶蒙
品質管理 | 製造M1 | CR-116 |  |  | 希望DLAI品質檢驗單(扣賬)，品檢單 link 2DID，需要與AOI串接 | 1.品質檢驗單記錄前站defect資訊（link 2D ID）； 2.在前面報廢的部分在AOI扣掉； | 1.品質檢驗單記錄前站defect資訊（link 2D ID）； 2.在前面報廢的部分在AOI扣掉； | 不良缺陷進行堆疊，AOI支援下發已知缺陷資料，並再輸出文檔或介面給到DFM | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | QA-011 | 不良管理 | 不良數據堆疊 | 賈輝 |  | 44 | 2
品質管理 | 製造M1 | CR-117 |  |  | AOI檢驗單優化（現況只能By顆數記錄，想優化成DLAI第幾行第幾列，品檢單link 2D ID） | AOI檢驗單Defect需增加記錄座標，link 2D ID | AOI檢驗單Defect需增加記錄座標，link 2D ID | 前提是產品資料有推送排版數，且ABF排版為規則矩形 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-011 | 不良管理 | 不良數據堆疊 | 賈輝 |  | 45 | 2
生產管理 | 製造M1 | CR-118 |  |  | 鐳射機帶自動翻面，程式分兩次下發，分為兩個站點 | 自動翻面的設備 | 1.EAP By面次下發程式 | 需搭配EAP實現自動下發 | EAP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-011 | EAP下發麵次程式 |  | 榮耀 |  |  | 1
建模管理 | 製造M1 | CR-119 |  |  | 根據不同的設備預派疊板數、進站之後疊片數會帶入疊板機，疊板機是否支持下發疊板數（待確認） | 物料管理 | 細節待討論 | 需搭配EAP實現，確認設備支持程度 | NA | 物料管理 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-012 | EAP參數下發 |  | 榮耀
建模管理 | 製造M1 | CR-120 |  |  | 鑽針，現作為物料管理（一箱一箱管控），備完針之後會產生物料批次，需要記錄鑽針研次，卡控最小鑽徑的鑽針 鑽針目前的最小單位為盒，盒ID為出廠自帶 ENG會有每個鑽針的加工孔數，產品可提供； 一種類型的鑽針是一個物料類型； 不同設備使用不同研次的鑽針； | 治工具 | 1. 鑽針作為物料進行管理（By箱管理） 2. 備完針之後會產生物料批次 3. 需要記錄鑽針的研次 4. 需要卡控最小鑽徑的鑽針 5. ENG會提供每個鑽針的加工孔數 6. 一種類型的鑽針是一個物料類型 7. 鑽針目前的最小單位為盒，盒ID為出廠自帶 8. 不同設備可以設置不同研次的鑽針 | 有ID，當物料管理，不管物料消耗 需求重新梳理系統如何實現--11/17提供需求資料 鄧羽時 | NA | 治工具 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-013 | 鑽針管理 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M1 | CR-121 |  |  | ABF壓膜機如果機臺上的膜卷量不夠了要TrackIn失敗 | 物料管理 | 批次上機驗證機臺上的膜卷量 | 上機前校驗設備上物料是否足夠消耗，物料類型上需開啟物料消耗功能 --功能有，是否有需求待確認 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-014 | 上機物料檢查 |  | 李文超 | REQ-039
建模管理 | 製造M1 | CR-122 |  |  | 所有制程，點檢表頭數值每天上班(每班執行)自動上傳系統，凹規就停機叫修（一部分設備上拋、另一部分手動維護） | 設備點檢表 | 1.人員手動維護 3.後續串接EAP將部分資料進行自動上拋； | 與EAP串接實現自動上傳，無EAP只能手動錄入 | EAP | 設備點檢表 | OOTB+Config | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-015 | 設備點檢資料自動集成 |  | 楊傑 |  | 8 | 2
建模管理 | 製造M1 | CR-123 |  |  | LACP制程，根據微蝕量的結構動態運算出線速，自動下發給線體，根據不同料號不同咬觸量自動計算出機台線速帶入程式 | 動態參數 | 待討論 | 已取消需求，無法實現自動滾算，可以實現Golden recipe下發，及關鍵參數比對，搭配EAP實現 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-016 | 配方管理 |  | 榮耀
建模管理 | 製造M1 | CR-124 |  |  | LABK制程，出站QTime超時自動卡賬 | QTime管控 | Qtime超時自動卡賬 | 需求增加Stage概念進行設定，卡控後Hold批次 | NA | Qtime | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-017 | Qtime |  | 李雲川 | REQ-061 REQ-072 | 8 | 2
建模管理 | 製造M1 | CR-125 |  |  | 載具清洗，Tray和H框，清洗頻率到期的載具在清洗之前不可以使用（清洗頻率分為使用次數和使用時間） | 載具清洗管理 | 1.載具分為Tray和H框 2.可以週期性清洗 3.在清洗前載具不可以使用 | 載具保養管理、載具狀態管理 盤點每個站點的In/Out載具類型，載具編碼規則 | NA | 設備保養 | OOTB | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-018 | 載具清洗管理 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M1 | CR-126 |  |  |  | 機鑽鋁碼管理 | 1.上PIN鋁板打碼（現況還未打碼） 2.上機之後通過SECS將鋁板ID及Panel List對應關係上報至EAP，EAP上報至MES； 3.將機台的每個軸別設置為子設備，每個軸別進行打碼，上機時通過工業Pad掃描鋁板ID與機台軸別ID進行上機； 4.在水洗段(EAP獲取MES批次的PANEL ID 資訊，EAP 進行讀取確認板子是否在PANEL LIST中 | 需看設備支持程度，可上報關聯關係，讀1個Panel ID即可知道關聯的Panel ID清單，需搭配EAP實現 | NA | 機鑽鋁碼管理 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-019 | 鑽機軸別追溯 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M2 | CR-127 |  |  | DRDM單機沒有自動上下料機，一個批次會拆多台機 （現況暫時性拆批） ET、AVI拆批暫不管Unit ID | 一批多機生產 | 一批多機生產 | 手動執行 一批多機，選擇生產的機台與數量 | NA | 強關聯批 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-010 | 一批多機 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M2 | CR-128 |  |  | 機台派工：EQID 需要自己錄入，需求：可以自動當站機台下拉選擇 | 機台派工 | 1.通過人員的站點，派工時帶出站點的機台 2.機台派工時自動帶入當站的機台進行過濾 | 會與生管專題討論DMS需求及上線時間 11/17 上午10點 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M2 | CR-129 |  |  | AIVS 需要人工上傳品質記錄表，可否自動對接需要EAP談 | 品檢單 | 1.AIVS 需要人工上傳品質記錄 2.可否自動對接需要EAP談 | 手動執行，無EAP，設備商介面是否支援待二期確認 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-020 | AOI品質記錄表含自動化集成（無EAP，MES開介面） |  | 李文超 |  | 8 | 2
建模管理 | 製造M2 | CR-130 |  |  | AOS報廢功能（取代人工統計和計算），AOS未再上傳一次SCT檔 | 缺點報廢 |  | 預設OK，如果有報廢再上傳資料進行缺陷記錄，待和設備商確認 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | QA-011 | 不良管理 | 設備自動上傳資料 | 李文超 |  | 6 | 2
建模管理 | 製造M2 | CR-131 |  |  | 叫料派工：讀取現在運行中的程式避免派錯板子、機台（需要搭配EAP讀取設備狀態和需要的recipe）（現況：要人工跑去線體看正在運行的程式再去系統上依據看到的訊息進行派工篩選 ） |  | 1.搭配EAP根據設備當前recipe進行派工 | 與EAP搭配實現 自動派工 | EAP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M2 | CR-132 |  |  | 機台派工需要知道歷史的參數和水準（參數的計算模型，可行性待討論） | 機台派工 |  | 鍍銅參數卡控要求，搭配EAP實現 設備端參數建立在Camstar中，通過EAP下發設備 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-016 | 配方管理 |  | 榮耀
建模管理 | 製造M2 | CR-133 |  |  | 進站提示料號以往的SPC資料水準（後續再討論是不是有效益）--聲澤 | WIS |  | 無法實現，是否有必要？先使用目前IT開發好的跳圖小程式 | SPC | 工作指令 | Customized | NO | NA | OK |  |  |  | 榮耀
建模管理 | 製造M3 | CR-134 |  |  | 1.RPTH：需要物料加油墨 2.油墨時間管控：開罐之後卡控24小時，未開罐7天內到期，油墨可以回收之後重複利用（油墨通過過濾後重新上機，統稱為回收油墨）； 3.預計到站提醒：根據WIP油墨需要提前兩站預估使用的量 4.油墨使用提醒：需要開罐提醒先進先出管理 5.油墨需要優化回溫提醒：物管提回溫12小時後才可以開罐 （在BOM中沒有塑化劑僅有油墨；現況油墨罐體沒有條碼，只有來料批次，塞膠的罐體是廠內的物管貼的條碼；） | 油墨管理 | 前提條件：油墨罐體需要條碼 1. 油墨物料管理 2. 油墨時間管控：開罐之後卡控24小時，未開罐7天內到期 3. 油墨可以回收之後重複利用（油墨通過過濾後重新上機，統稱為回收油墨） 4. 預計到站提醒：根據WIP油墨需要提前兩站預估使用的量 5. 優化回溫提醒：物管提回溫12小時後才可以開罐，需要開罐提醒（提供查詢看板） | 油墨需要有最小罐標籤才能進行精細管理 | NA | 油墨管理 | OOTB+Config | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-022 | 油墨管理，含先進先出、不混合管理 |  | 李文超 | REQ-027 REQ-071 | 3 | 3
建模管理 | 製造M3 | CR-135 |  |  | CPTC：WIS需要顯示規格值與範圍值 | WIS | WIS需要顯示規格值與範圍值 | ENG有資料就可以實現 | NA | 工作指令 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示 |  | 榮耀 |  | 2 | 0.5
建模管理 | 製造M3 | CR-136 |  |  | 滾輪塗布：滾輪有壽命，按使用次數算壽命，壽命快到時需要提前提醒 | 滾輪壽命管理 | 1. 滾輪有壽命，按使用次數算壽命（輸送量） 2. 壽命快到時需要提前提醒 | 明確一下定義，塗佈滾輪是備品還是治工具，根據生產Panel數量進行計算 | EAP | 工具壽命 | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙 |  | REQ-082
建模管理 | 製造M3 | CR-137 |  |  | CNC預派：通知CAM房產生檔案之後，CAM房沒有回饋檔案生成結果 | CAM回饋 | CAM產生檔案之後需要回饋檔案生成的結果 | CAM能否支援Camstar的API介面，待確認 | NA | CAM派工 | OOTB+Config | YES | 2 (Go Live) | OK | PD-007 | CAM派工 |  | 榮耀 |  | 1 | 1
建模管理 | 製造M3 | CR-138 |  |  | 跨站首件：CHHR拆出首件，IMPD錄結果，在MSST等待主批合併（K6可以將結果錄入站點設置在MSST站點）； 首件會集中做，存在多個首件放在一個框裡，必須同料號同程式 | 跨站首檢 | 1.首檢結果可以跨站錄入 2.同一載具綁定同料號多個批次 | 客製開發一載多批的功能，與EAP介面需修改 | NA | 首檢 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-023 | 首件管理、一載多批（首件批） |  | 李雲川 | REQ-005 | 9 | 3
建模管理 | 製造M3 | CR-139 |  |  | 鎳鈀金的掛籃當載具管理，掛籃壽命管理待定義，上一站EHHR收板機進行轉框收料，鎳鈀金上料直接上框 | 載具壽命管理 | 1. 鎳鈀金的掛籃當載具管理 2. 掛籃有壽命的（待討論） 3. 需要在前一站點進行載具轉換 | 壽命是按照trackout-TrackIn的時間差來累計計算 | NA | 載具壽命管理 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-024 | 載具壽命管理 |  | 劉寶蒙 | REQ-019
建模管理 | 製造M3 | CR-140 |  |  | 植球，自動串接資訊，展示部分站點的工作指示（例如程式和座標） | WIS |  | WIS客製實現 | NA | 工作指示 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示 |  | 榮耀 |  | 2 | 0.5
建模管理 | 製造M3 | CR-141 |  |  | 防焊曝光（SMGX）提前預估鋼板，漲縮預估值變化邏輯待確認漲縮系統是否可以實現；目前漲縮系統中有設計值（是否可以計算預估值，目前僅有比例沒有結果） 與漲縮系統串接提前提醒，漲縮系統與綁定的鋼板是否匹配； 防焊曝光的漲縮與量測站，預估值與平常值不一致時需要報警（實際值出來後，按照實際值進行驗證）； 漲縮系統需要與工具系統做串接； | 漲縮管理 | 1. 2.與漲縮系統串接驗證綁定的鋼板是否匹配； 3.預估值與平常值不一致時需要報警 4.量測站的實際值出來後，需要進行驗證 5. | 漲縮系統可實現，Camstar與漲縮系統集成實現 | 漲縮系統 | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-025 | 漲縮卡控 |  | 賈輝 | REQ-020 | 46 | 3
建模管理 | 製造M3 | CR-142 |  |  | 根據不同的因數顯示每個設備的預排配資訊（細節後續討論）； 現況：已實現單個機台的生產排程，需要各個機台進行查看； 需求：當站的所有機台所有的排程，現場管理； | 機台派工 | 1.生管排配功能以及現場生產看板 | 工序排產只能做到每站的日生產計劃，每條線的生產計劃需APS實現，每條線可實現派工，看板請單獨提出需求 通過設備上的配件和物料來查詢可生產的批次清單及順序 | NA | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | MF-027 | 設備設定派工計劃 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M3 | CR-143 |  |  | 連線設備：植球和回焊（工站為兩個工站），在植球進站時需要帶出回焊需要使用的程式barcode（WIS）； | WIS | 1.植球和回焊連線設備為兩個站點 2.在植球進站時帶出回焊需要使用的程式barcode | WIS客製實現 | NA | 工作指令 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示（支持展示下一工序相關參數） |  | 榮耀 |  | 2 | 0.5
建模管理 | 製造M3 | CR-144 |  |  | 母配件和子配件：（掃描母配件barcode，自動帶出配套中的子配件）上治工具時掃各個子配件barcode校驗與綁定的配件是否匹配（串接EAP）； | 配件管理 | 1.Tool Group建模（工具JIG） 2.掃描母配件barcode 自動帶出配套中的子配件，上配件時 掃描子配件barcode進行校驗（串接EAP） | 治工具中通過治工具群組實現 | EAP | 工具管理 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M3 | CR-145 |  |  | Alarm Code 切換Camstar設備狀態（設備狀態以EAP狀態為主），並且自動觸發OCAP | 設備管理 | 1.設備Alarm Code觸發OCAP | 設備報警代碼分級分類，並設定觸發Hold的警報級別，設備狀態切換由EAP自動執行，alarmcode自動傳入Hold的comment裡 | EAP | 設備管理 | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | EQ-005 | 設備警報觸發OCAP |  | 李文超 |  | 11 | 2
建模管理 | 製造M3 | CR-146 |  |  | 工具管理，可以維護漲縮資訊，使用者自訂維護；增加工具維護保養的開始和結束 | 工具管理 | 工具維護漲縮資訊 | 自定義屬性可維護 | NA | 工具管理 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-004 | 治工具管理 |  | 劉寶蒙 | REQ-020
建模管理 | 製造M3 | CR-147 |  |  | 設備設定排料的Link，目前可以通過板厚、錫球種類、客戶別、指定料號(目前沒有實現)等 | 機台派工 |  | 派工因數可列出清單，在DMS實現 | NA | 工具管理 | OOTB+Config | YES | 2 (Go Live) | OK | PC-007 | 即時派工 |  | 劉寶蒙
建模管理 | 製造M3 | CR-148 |  |  | 通過掃描ERP的發貨單Camstar帶出所有的物料資訊，人員確認後創建（細節後續討論） | 物料管理 | 1.ERP中間表的發料信息； | ERP的issue No需改為發料單 | ERP | 物料管理 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-029 | 物料管理 |  | 楊傑 |  | 7 | 3
建模管理 | 製造M4 | CR-149 |  |  | ETOS進站提示時增加：Shipping Tray加入MES進行管理，資料有ENG提供BOM上 ETOS進站提示Ball Pad Pitch | WIS | 1.ETOS進站提示：Shipping Tray，ENG會提供 2.ETOS進站提示：Ball Pad Pitch | WIS客製實現 | ENG | 工作指示 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-001 | 過帳工作指示 |  | 榮耀 |  | 2 | 0.5
建模管理 | 製造M4 | CR-150 |  |  | 結批良率，VI後自動計算，郵件自動通知或報表後續待討論（後續需要提供詳細的需求） | 良率管理 | 後續詳細討論 | 沿用現有模式在Kidas 手動執行腳本計算 |  | 良率管理 |  | NO | NA | OK |  | 良率管理 |  | 李文超 |  | 10 | 2
建模管理 | 製造M4 | CR-151 |  |  | 缺陷資料來源：機臺上傳的資料上傳到檔案後傳遞到DFM，目檢人員手動Key的在MES | Defect數據 | 需要有手動添加缺陷資料的頁面 | DFM的資料會回傳給Camstar，Camstar支援人工錄入 | NA | 缺陷管理 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | QA-011 | 不良管理 |  | 賈輝 |  | 2 | 2
建模管理 | 製造M4 | CR-152 |  |  | PC出貨CRD優先順序查詢（功能查詢） | 查詢 | PC出貨CRD優先順序查詢（功能查詢） | 此為報表需求，提出明確欄位及數據源，Camstar如沒有需轉到報表需求 | NA | OnlineQuery | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-005 | PC出貨CRD優先順序查詢 |  | 李雲川 |  | 10 | 2
建模管理 | 製造M4 | CR-153 |  |  | 包裝：內包入庫，內包不能混批，K6包裝為單顆出貨，包裝為手動包、內包標籤不會涉及到訂單號 | 包裝 | 1.包裝只有一層，內包完之後直接進行入庫 2.包裝為手動包裝 3.K6包裝為單顆出貨 4.包裝不能混批 5.標籤列印 6.支持拆包 | 需求OK | SLM、ERP | 包裝 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-028 | 包裝管理 |  | 榮耀 |  |  | 5
設備管理 | 設備 | CR-154 | NO |  | 設備維修，展示資訊包括（維修單號、申請人、聯繫方式、時間、設備位置、設備編號、故障類別、設備狀態、維修狀態、維修人員、展延日期、故障現象） | 設備維修 |  | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PwC架構會可讓ＭＥＳ資訊直接取得 | 否
設備管理 | 設備 | CR-155 | NO |  | 零件查詢（編碼、名稱、庫存、單位元、零件狀態（正常、銷庫存（用完不可再用）、失效（不可用））、圖片、資料與ERP對接 | 零件資料查詢 | 1.與ERP串接零件資料； 2.圖片上傳連結進行查看； | EPM屬於管理系統，與車間生產等無必要直接關係，效能要求不高，而MES需配合EAP實現自動化生產，效能要求高，不能宕機，對於有附件或圖片等需求不建議在Camstar實現，通常MES為FAB網，EPM為OA網 | ERP |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-156 | NO |  | 請料查詢：起止時間、設備、人員、簽核狀態、零件查請料記錄； |  |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 | Notes |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-157 | NO |  | 領料申請單（與設備相關的），手動請料，也有自動請料 零件請料與機台相關的在EPM中，其它耗材在ERP； 備品請求時庫存不足，需要與ERP串接觸發採購請求； | 零件請料 |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 | ERP |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-158 | YES | 高 | 設備資料維護：生產設備IE在CiMES維護後通過介面同步給EPM系統、非生產設備目前在EPM中新增後同步到CiMES（後續新系統討論如何運作） | 設備資料維護 | 待討論 | 設備台賬資料由IE部手動執行，上線前可用Excel導入 |  | 設備 |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | EQ-008 | 設備台賬同步EPM |  | 劉寶蒙 | REQ-091 |  |  | EPM直接取MES設備資料 無須同步 | 否
設備管理 | 設備 | CR-159 | YES | 低 | 設備查詢，廠區，設備用途，存放位置、部門-設備建模中的部門 與HR的部門不同、設備編碼、是否作廢、設備類別（設備機群組）、中文名稱、運行狀態 | 設備查詢 | 設備查詢：廠區，設備用途，存放位置、部門-設備建模中的部門 與HR的部門不同、設備編碼、是否作廢、設備類別（設備機群組）、中文名稱、運行狀態 | Camstar使用OnlineQuery線上查詢的方式可實現基礎資料的查詢 | NA | OnlineQuery | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-007 | 設備台賬資訊查詢 |  | 賈輝 | REQ-091 | 3 | 1 | PASS Camstar原本功能 | 是
設備管理 | 設備 | CR-160 | NO |  | EPM設備履歷記錄，改造、零件更換記錄 | 設備履歷查詢 | 與Notes集成查詢設備改造、零件更換履歷 | EPM中完整的設備維修履歷、包含改機履歷 | Notes |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-161 | YES | 中 | 運行狀態EPM與CiMES同步；（EPM切保養維護推送CiMES，製造人員在CiMES切RUN /idle推送EPM） 搭配EAP可進行即時機台狀態的展示； | 設備保養 | 1.EPM切保養同步Camstar； 2.Camstar切idle/run同步EPM； 3. | 增加介面實現MES與EPM集成 | EPM、EAP | 設備狀態切換 | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | EQ-003 | 設備維修狀態同步 |  | 賈輝 | REQ-083 | 4 | 1 | EPM直接取MES設備資料 無須同步 | 否
設備管理 | 設備 | CR-162 | NO |  | 保養日期設定：起始時間，保養時間超過buffer時間後,現場未切保養狀態會卡控，自動切設備狀態為PM | 設備保養 | 1.設備保養設定Buffer時間； 2.設備保養到期超Buffer時間，現場不能生產； 3.設備狀態切為PM； | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | EPM |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | 1.任務程式在EPM, 調API 2.任務程式在MES，調 service | 否
設備管理 | 設備 | CR-163 | NO |  | 保養專案維護，保養資料建模可通過Excel上傳； （EPM中可將保養項目通過Excel上傳，不用每個設備都做檔案上傳，同一設備群組中的子設備可能在一份檔案中） 保養作業：可查詢保養作業list，進行保養項目的結果錄入； 支援保養轉維修 | 設備保養 | 1.保養專案維護Excel導入； 2.保養檔保存； 3.保養結果錄入； 4.支援保養轉維修； | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-164 | NO |  | 保養專案維護：初版檔案上傳，版本簽核->晉版 保養檔版本履歷查詢；需求增加變更時間記錄查詢 | 設備保養 | 保養檔版本歷程查詢；改版人、啟用狀態、版本備註、改版時間 | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-165 | NO |  | 提前/延後作業，例如周保養 可最多提前/延後2天； 展延：生管提出展延需求，經各單位簽核完成後再可實行展延； 簽核在EPM中進行 | 設備保養 | 1.保養可以在設定範圍內提前進行 （例如周可最多提前/延後2天） 2.展延：生管提出展延需求，經各單位簽核完成後再可實行展延；EPM中進行 | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-166 | NO |  | 不同週期的保養項目有做區分，保養不會大蓋小，月保養與周保養的項目會不同，都要提醒，分別進行維護 | 設備保養 | 同設備不同週期的保養專案同一時間段觸發時，都要進行提醒和維護 | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-167 | NO |  | 設備保養履歷查詢（保養起始時間，執行人，保養週期，保養狀態） | 設備保養 | 設備保養履歷查詢（保養起始時間，執行人，保養週期，保養狀態） | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-168 | NO |  | 保養的提醒 a. 根據設定可以在保養前一段時間，在人員過帳頁面可以進行提醒 b. 保養前、保養到期、保養過期的郵件或串接Alarm提醒； c. 保養到期多久未保養需要進行客制； | 設備保養 | 保養的提醒 a. 根據設定可以在保養前一段時間，在人員過帳頁面可以進行提醒 b. 保養前、保養到期、保養過期的郵件或串接Alarm提醒； c. 保養到期多久未保養需要進行客制； | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | MES可以存取EPM保養單、維修單訊息，並進行提醒。 | 否
設備管理 | 設備 | CR-169 | NO |  | 保養查詢可查詢未來3個月的計畫（提前抓取保養計畫進行工作安排） | 設備保養 | 按照設定提前查看保養計畫 | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 保養計畫新增介面同步MES，MES執行工序排產 | NA |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-170 | NO |  | 叫修單狀態和明細查詢； 叫修類型：堪用、Down； （堪用-發起叫修單不會立刻切機況，維修中切Down； 停機發起後需要立刻切Down）由設工切換Repair狀態 會根據叫修時間、嚴重度和接修情況進行調整工作（不進行派工）； 維修作業：異常現象，完修確認，診斷原因，設備現狀、機台故障資訊、作業履歷 接修履歷查詢：維修者，起始日期，叫修單號 | 設備維修 | 1.叫修可選擇叫修類型堪用、Down（Job Type？） 2.堪用-發起叫修單不會立刻切機況，維修中切Down；停機發起後需要立刻切Down 3.叫修作業不進行派工； 4.叫修單狀態和明細查詢； 5.維修作業需記錄資訊：異常現象，完修確認，診斷原因，設備現狀、機台故障資訊、作業履歷 6.接修履歷查詢 | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 | EPM、EAP |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | 2EPM調API切down 3.MES可讀取叫修單資料。 | 否
設備管理 | 設備 | CR-171 | NO |  | 維修完成後會有現場人員進行驗收，如果驗收不合格狀態變為退維修 顏色反黃且頁面置頂； 維修完成後狀態為驗收中時無法進行進賬； （MQC-有保養或維修待驗收） | 設備維修 | 1.維修完成後需要現場人員驗收，驗收可進行退維修（退維修增加顏色狀態提醒） 2.待驗收的設備無法進行進賬； | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | MES讀取EPM資料。 mes做畫面 | 否
設備管理 | 設備 | CR-172 | NO |  | 現況：叫修 equipment group 的限制，子設備有未完成的叫修單其它設備無法再進行叫修 | 設備維修 |  | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-173 | YES | 中 | 設備叫修如果是特定的故障類型需要自動觸發OCAP | 設備維修 |  | 建議採用新方式，警報觸發當下，如有加工批次則hold，再觸發OCAP |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | EQ-005 | 設備警報觸發OCAP |  | 劉寶蒙 |  |  |  | NA | NA
設備管理 | 設備 | CR-174 | NO |  | 現有報表： 維修：維修次數統計、維修超四小時、保養三天內異常保修、 維修停機時數（設備群組的停線時間和維修時間）叫修-接修-完修，時間差異； 保養：MTBF報表：維修平均間隔時間；保養/維修超24H； 保養停機時數； 保養預估停機時間：目前還未卡控（excel中的保養預計時間總和） | 報表 |  | 以系統角色區分，EPM屬於EAM系統或設備全生命週期管理系統，負責設備的精細化管理，包含維修、保養、備件管理、改機、供應商合同等，是集團級企業管理系統，而MES負責工廠生產執行系統，負責生產過程中防呆管理，設備是否可用，與生產的產品做追溯，分工不同，建議沿用EPM系統，資料來源在EPM，建議沿用現有報表 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | camstar可讀取EPM資料做成報表 | 否
設備管理 | 設備 | CR-175 | NO |  |  | 換下的零件需要繳回，有個人領料記錄查詢、庫存查詢 需要查詢繳回進度； | 換下的零件需要繳回，現況僅有有個人領料記錄查詢、庫存查詢 需要查詢繳回進度； | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [5 empty] | 32 | 2 | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-176 | NO |  |  | 領料和歸還狀態無法快速查詢，串接ERP、物管系統查詢； |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK |  | 報表實現 | [5 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-177 | NO |  |  | 物料點料：希望能夠看到物料的供應商/交期/目前進度； |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-178 | NO |  |  | 設備/物料圖片上傳有格式限制（確認camstar是否限制） |  | EPM屬於管理系統，與車間生產等無必要直接關係，效能要求不高，而MES需配合EAP實現自動化生產，效能要求高，不能宕機，對於有附件或圖片等需求不建議在Camstar實現，通常MES為FAB網，EPM為OA網 |  |  |  | NO | NA | OK |  | 上傳圖片 |  | 賈輝 |  | 33 | 0.5 | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-179 | NO |  |  | 保養作業結果增加圖片/資料上傳 |  | EPM屬於管理系統，與車間生產等無必要直接關係，效能要求不高，而MES需配合EAP實現自動化生產，效能要求高，不能宕機，對於有附件或圖片等需求不建議在Camstar實現，通常MES為FAB網，EPM為OA網 |  |  |  | NO | NA | OK |  | 保養結果提交（無圖片） |  | 賈輝 |  |  |  | PASS | 是
設備管理 | 設備 | CR-180 | NO |  |  | 保養/維修的SOP資料上傳；具體保養專案查看SOP； （Camstar可以完成一個保養計畫綁定一個SOP） |  | EPM屬於管理系統，與車間生產等無必要直接關係，效能要求不高，而MES需配合EAP實現自動化生產，效能要求高，不能宕機，對於有附件或圖片等需求不建議在Camstar實現，通常MES為FAB網，EPM為OA網 |  |  |  | NO | NA | OK | [5 empty] | 34 | 0.5 | PASS EPM功能面議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-181 | NO |  |  | 記錄保養結案人員：現況：結案人員顯示結案的人員（保養更換接手人，需要記錄最後結案人員）；（確認camstar記錄模式，by專案記錄操作人，單獨計量結案人） | 1.維修階段的每個stage可以支援由多個人員執行； 2.維修Complete人員也單獨記錄； | 建議在EPM系統執行 |  |  |  | NO | NA | OK | [5 empty] | 35 | 2 | PASS EPM功能面議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-182 | NO |  |  | 保養項目查詢：目前需要進行保養詳情查看保養專案的結果；需要增加篩選條件直接查看具體保養項目的資訊； |  | 建議在EPM系統進行優化 |  |  |  | NO | NA | OK | [5 empty] | 36 | 1 | PASS EPM功能面議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-183 | NO |  |  | 料件安庫數量顯示，料件交期&數量的顯示；（討論） |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS ERP議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-184 | NO |  |  | 物料轉運顯示廠別和到料時間；發起轉運需求 （作業庫存在倉庫，物料轉廠，通知到料時間）（討論）； |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS ERP議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-185 | NO |  |  | 維修品的送修管理（某些維修件需要送出廠維修，供應商、出廠/庫存數量狀況等資料看和匯出，保修時間警報）（確認ERP是否可以完成） |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS ERP議題 | 是
設備管理 | 設備 | CR-186 | NO |  |  | 維修儲位元的顯示（PH-KS OR供應商） |  | 建議在EPM系統執行，與ERP進行串接 |  |  |  | NO | NA | OK | [7 empty] | PASS ERP議題 | 是
| 工程 | CR-187 |  |  | 重工：可以選擇返回主流程的站點（甲出乙回） 在wait的狀態會開重工，選擇定義好的站點，執行重工 重工方式，在當站更換PPID | 重工 | 1. 可以選擇返回主流程的站點（甲出乙回） 2. 重工站點會提前維護好 | Camstar支持生產後 TrackOut後未MoveOut前執行，也支持已MoveIn未TrackOut執行重工，支持針對重工批次設定Recipe和WIPData（暫時與default一致），重工需要收集數據 | NA | 重工 | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-014 | 線上重工 |  | 劉寶蒙
| 工程 | CR-188 |  |  | 產品處置，分為三類，續走、報廢、重工 要增加PNLID | 產品處置 | 1. 報廢和重工要增加PNLID | Camstar客製此功能，拆批需刷如Panel ID，與之前不同，不支持批量操作 | NA | PanelID | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-001 | 產品處置 |  | 劉寶蒙
| 工程 | CR-189 |  |  | wyko量測有用到動態的抽樣數，專案、對應的取樣片數，需要系統記錄檢多少片，pnl ID |  |  | IPP設定只有取樣數，建議在數據收集處增加Panel ID進行記錄，與Camstar暫無關聯 |  |  | Customized | NO | NA | OK |  |  |  | 劉寶蒙
| 工程 | CR-190 |  |  | 各站的檢驗片號需要下發EAP給投板機，需要設定頻率，幾片抽1片 | 檢驗片號下發 | 1. 檢驗片號需要下發EAP給投板機，需要設定頻率，幾批抽1批 | 檢驗片號按照板號從小到大取，如有報廢則向下取，工站上新增預設開始片號 | EAP |  | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | PE-002 | 檢驗片號下發EAP |  | 榮耀 |  |  | 2
| 工程 | CR-191 |  |  | 首中末件，如何定義檢驗片號，如何取中間板件需要study，至少記錄片號 | PanelID | 1. PanelID需要記錄順序第幾片 | 建議EDC設定的時候增加Panel ID進行記錄 | NA | PanelID | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-003 | 記錄檢驗片號 |  | 榮耀 |  |  | 1
建模管理 | IT（OBMSG） | CR-192 |  |  | 撈取MES的過帳節點，撈取符合的批次 | 與OBMSG系統對接 | 按照現有CiMES與OBMSG對接Table，將資料拋至ODS | 中間表/ODS庫直接抓取 | OBMSG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OBMSG-001 |  |  | 楊傑 |  | 9 | 5
建模管理 | IT（OBMSG） | CR-193 |  |  | 下料的OBMSG時候產生片號檔；母批 LOTID的前八碼+3碼流水碼； 下料時先拋PANELID； 增加API上傳panel ID給Camstar； | 與OBMSG系統對接 | 1.下料時OBMSG產生PANEL ID拋轉給Camstar； 2.OBMSG需要增加API上傳panel ID給Camstar | API | OBMSG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OBMSG-001 |  |  | 楊傑 |  | 9 | 5
建模管理 | IT（OBMSG） | CR-194 |  |  | 條號檔： 到站前產生條號檔； 在STRIP ID列印下機時再將資料拋給CAMSTAR； | 與OBMSG系統對接 | 在STRIP ID列印下機時OBMSG將條號檔拋轉給CAMSTAR； | API | OBMSG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OBMSG-001 |  |  | 楊傑 |  | 9 | 5
建模管理 | IT（OBMSG） | CR-195 |  |  |  | 與EAP串接介紹Unit ID資訊 | Unit ID不用上傳，由暹勁設備上報給MES(對接EAP?) | 取消 | EAP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OBMSG-001 |  |  | 楊傑 |  | 9 | 5
建模管理 | IT（OBMSG） | CR-196 |  |  | OBMSG DM方式取Camstar資料連結ODS庫，不直接連生產庫 |  |  | 中間表/ODS庫直接抓取 | OBMSG | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OBMSG-001 |  |  | 楊傑 |  | 9 | 5
建模管理 | IT（EXP） | CR-197 |  |  | 解析LOG：EXP直接抓機台的LOG ，漲縮上拋EXP和EXP系統資料傳給CIMES-EDC（EXP拋SPC，SPC調用介面給MES）； （資料收集方式，解析Log、Excel上傳） MES 提供API格式給IT參考； | 工程資料收集 | 1.EXP抓取鐳射機台Log，再到SPC，SPC調用API給MES 2.MES提供API格式給IT參考； | 需要Camstar提供過帳履歷表供查詢 由SPC轉發API給Camstar | EXP、SPC | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EXP-001 |  |  | 賈輝 |  | 37 | 1
建模管理 | CAM房 | CR-198 |  |  | 量床部分：站點TRACK IN時需要產生TXT檔案CheckInfo，將TXT檔案扔到對應LINK2路徑下，按照設備名稱的資料夾進行存放（檔案範本待提供）； （Table schama待提供，三張表） | 工程資料收集 | 1.需要設定是否產生TXT檔案； 2.批次Track In時需要產生TXT檔案，將TXT檔案扔到對應LINK2路徑下，按照設備名稱的資料夾進行存放 | File |  | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EXP-001 |  |  | 賈輝 |  | 38 | 1
建模管理 | IT（EXP） | CR-199 |  |  | 量測站是否沒資料不可過帳，由工程進行設定 | 工程資料收集 | 需要能夠設定工站EDC資料沒資料是否卡控 | 同CR-197，資料以SPC傳資料給到Camstar為准 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EXP-001 |  |  | 賈輝 |  | 39 | 1
建模管理 | IT（CAM） | CR-200 |  |  | 可進行維護哪些工站可以進行程式派工（LOADER進行預派）； CNC預派：（由MES產生通知）自動/手動給CAM房TXT檔案； （大部分是LOT參數，特殊欄位是前站膜卷的種類，膜卷種類再重工時可能不一樣） CAM房做完資料之後可以回饋CAMSTAR程式已經做完了；（介面方法和內容提供給CAM評估） | CAM派工 | 1.需要維護哪些工站可以進行程式派工； 2.CNC預派：由MES產生通知自動/手動給CAM房TXT檔案； 3.CAM房做完資料之後可以回饋CAMSTAR程式已經做完了 | File+API | CAM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-CAM-001 |  |  | 榮耀 |  | 1 | 1
建模管理 | IT（AMS） | CR-201 |  |  | 主要是做系統資訊發報推送，以EMAIL和手機APP為主； AMS以API進行串接； FROM 郵箱是固定的，寄件人名稱可以進行定義； AMS_FLAG 定義發送方式，EMAIL或者台達的APP（二選一，Y為發送APP）； 需要簽核，factory ID等必填 SEND_ADD、GROUP收件人使用工號或部門代號； 資訊用AMS APP發送時有超時未回復自動推送部門主管； 什麼警報發送哪些人員、群組 在台達的AMS可以定義； | AMS系統集成 | 1.資訊可發送至Email和台達APP（AMS_FLAG為Y拋送至台達APP） 2.拋送台達APP，若需要簽核FactoryID、SubSystemID、AlarminfoID必填； 3.FROM 郵箱是固定的，寄件人名稱可設定為Camstar； 4.SEND_ADD、GROUP收件人使用工號或部門代號； | API Camstar直接對接 | AMS | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-AMS-001 |  |  | 楊傑 |  | 10 | 5
建模管理 | IT（OA_HCP） | CR-202 |  |  | 串接內容：OCAP、Rework、EMP skill、MRB、HR Data； OCAP:欄位明細->>標明含義；status的含義（OCAP的中間表）； REWORK流程設定完成之後，觸發NOTES簽核後才能進行啟用； REWORK資訊串接分為主檔和DETAIL表； EMP SKIL 表（未使用）現場人員職能相關的表，現場人員的職能上傳在NOTES中簽核完成後會拋資料進TABLE； CAMSTAR中有標準功能TRAIN的模組（設定工站、設備在講師訓練通過之後才能進行操作）現場人員職能管理細節待討論； 工單遺失、外借等異常需要進行填單（WIPLOSS）； HR DATA :MES_EMP_V CiMES抓取人員資料； （人員、工號、部門、職等…，按照職等會賦予默認許可權） HR DATA:KINSUS_OTHERS_TRANS_ITEM 新增\更新\刪除人員許可權； （Notes會有CiMES許可權申請單） 兩個情況需要進行許可權刪除：loader自動處理 a.人員換部門許可權全部刪除， b.人員超過6個月沒登錄或沒有新增許可權申請，進行刪除 | HCP系統集成 | 1.OCAP、Rework、EMP skill、MRB、HR Data； 2.REWORK流程設定完成之後，NOTES簽核後才能進行啟用； 3.REWORK資訊串接分為主檔和DETAIL表； 4.CAMSTAR中有標準功能TRAIN的模組（設定工站、設備在講師訓練通過之後才能進行操作）現場人員職能管理細節待討論； 5.工單遺失、外借等異常需要進行填單（WIPLOSS）； 6.人員許可權HR DATA： MES_EMP_V CiMES抓取人員資料； （人員、工號、部門、職等…，按照職等會賦予默認許可權） HR DATA:KINSUS_OTHERS_TRANS_ITEM 新增\更新\刪除人員許可權； （Notes會有CiMES許可權申請單） 兩個情況需要進行許可權刪除：loader自動處理 a.人員換部門許可權全部刪除， b.人員超過6個月沒登錄或沒有新增許可權申請，進行刪除 | 中間表 | HCP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OA-001 |  |  | 楊傑 |  | 11 | 5
建模管理 | IT（SPC） | CR-203 |  |  | 系統對接相關功能： a.計量型資料與MES串接； b.計數型數據與MES串接； c.SPC使用的MES MSMQ； d.SPC使用的MES table； 計量型資料串接，SPC獲取檢驗專案的規格等資訊，資料建立在MES中，TABLE方式交互； MQ介面獲取當前的WIP狀態，需要在RUN的狀態才能進行資料上傳，RUN的狀態才有批次關聯設備 計量值，資料由設備上傳到LOADER進SPC； 機況查詢，涉及到機台相關的量測檢驗需要知道機台狀態； EDC資料傳送（特定資料或SPC資料是否上傳） 代表資料已經上傳，MES才能進行過帳；資料由EDC提供 SPC中有計算不良率的程式，每半小時查詢出站和進站的批次資訊，進行良率計算，上傳到SPC；超規格觸發OCAP； SPC要連MESDB，不同用戶名稱； | SPC系統集成 | 1.計量型資料串接，SPC獲取檢驗專案的規格等資訊，資料建立在MES中，TABLE方式交互； 2.EDC資料傳送（特定資料或SPC資料是否上傳） 3.SPC中有計算不良率的程式，每半小時查詢出站和進站的批次資訊，進行良率計算，上傳到SPC；超規格觸發OCAP； 4.SPC要連MESDB，不同用戶名稱； | DB Table API MQ取消 | SPC | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SPC-001 |  |  | 賈輝 |  | 40 | 2
建模管理 | IT（SPC） | CR-204 |  |  | MES->SPC a. Current WIP； b. 雷射參數ID查詢（MQ）； c. 雷射參數ID歷史查詢（MQ）； d. 樣本數； e. 樣本數歷史； f. 機況查詢； g. SBSW換刀記錄； h. 進站區間Lot清單查詢； | SPC系統集成 |  | MQ改API DB Table改API | SPC |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SPC-001 |  |  | 賈輝
建模管理 | IT（SPC） | CR-205 |  |  | SPC->MES a. Hold lot； b. Future Hold； c. 機台狀態變更（Down）； d. 取消制令下線，料號版本不可投料； e. 開立OCAP； f. 開立OCAP多Lot； | SPC系統集成 |  | API | SPC |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SPC-001 |  |  | 賈輝
| DFM | CR-206 |  |  | MES需要和DFM檢核數量是否一致，DFM資料來源 MES的TrackOut 的Table，卡控異常會Hold當站，目前非及時性，當站再Hold已過了AOI站 | DFM檢核數量 | 1. 系統需要拿MES TrackOut的資料和DFM的資料做對比，若不一致則Hold在當站 2. 搭配EAP可以進行自動上下機，觸發數量檢核； | 中間表與OBMSG共用 Camstar過帳資訊 | DFM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-DFM-001 |  |  | 楊傑 |  | 12 | 5
| DFM | CR-207 |  |  | 目前轉檔資料的時長視Unit數量進行執行，最多10幾分鐘 | Emaping轉檔 |  | API | DFM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-DFM-001 |  |  | 楊傑 |  | 12 | 5
| DFM | CR-208 |  |  | 開立API介面接收 DFM的檢驗結果資料 | DFM檢驗資料 | 1. 提供API接收DFM資料 | API | DFM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-DFM-001 |  |  | 楊傑 |  | 12 | 5
| DFM | CR-209 |  |  | 無 | Defect記錄與數量檢核 | DEFECT記錄和數量檢核，功能並到CAMSTAR；需要確認機台與EAP對接時程（機台通過EAP上拋至MES）；二月目標先以DFM介面上線； | API | DFM、EAP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-DFM-001 |  |  | 楊傑 |  | 12 | 5
| ERP | CR-210 |  |  | ERP目前對接的方式為中間表，邏輯為： 1. 主表，所有的操作在主表中都有對應的記錄並且通過SID與業務表進行關聯 2. 業務表：存放具體的業務資訊 | ERP To MES | 1. 對接方式為中間表 2. 中間表對接分為主表和業務表 3. 主表定義是否有資料更新，業務表定義具體更新的內容是什麼 4. 主表和業務表之間通過SID進行關聯 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 7 | 1
| ERP | CR-211 |  |  | CHECK_OUT: 外帶商返回的資料到ERP | ERP To MES | CHECK_OUT: 外帶商返回的資料到ERP | 由OSCS執行 | ERP | NA | Customized | NO | NA | OK
| ERP | CR-212 |  |  | 工單時間資訊使用：KINSUS_ERP_DATE_INFO | ERP To MES | 工單時間資訊使用：KINSUS_ERP_DATE_INFO | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 8 | 1
| ERP | CR-213 |  |  | KINSUS_ERP_BARCODE_TXN_DATA：物料回溫使用，冰箱中取出物料時，記錄到ERP，然後ERP通過BARCODE_TXN_DATA推送資料到MES | ERP To MES | 1. 接收物料回溫時間的中間表KINSUS_ERP_BARCODE_TXN_DATA | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 9 | 1
| ERP | CR-214 |  |  | MES to ERP 同理，也是一張主表對應多張業務資料表，ITEM為主表 | MES To ERP | 1. 對接方式為中間表 2. 中間表對接分為主表和業務表 3. 主表定義是否有資料更新，業務表定義具體更新的內容是什麼 4. 主表和業務表之間通過SID進行關聯 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 11 | 0.5
| ERP | CR-215 |  |  | LOT_RELEASE：批次下線 | MES To ERP | 批次下線時將資料寫入到LOT_RELEASE | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 12 | 0.5
| ERP | CR-216 |  |  | CANCEL_CHECK_OUT：CIMES殺賬操作，之後Camstar沒有 | MES To ERP |  | NA |  |  |  | NO | NA | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-217 |  |  | CHECK_OUT：移出時上傳資料給ERP，ERP需要根據此表進行成本核算，同一個批次多台設備生產時給多條資料，報廢時需要根據PNL ID關聯生產機台進行數量扣減上報（Camstar需要關聯下機資訊和報廢資訊，有報廢欄位元）（Defect Qty為不良品數，只有在PK和ZZ時才會報，條包裝時無法直接做Defect會先在批次中記錄下來），重工要進行卡控，TrackIn之後TrackOut之前不可以進行重工，影響報工成本 | MES To ERP | 1. 移出時上傳資料給ERP，ERP需要根據此表進行成本核算 2. 同一個批次多台設備生產時給多條資料， 3. 報廢時需要根據PNL ID關聯生產機台進行數量扣減上報（Camstar需要關聯下機資訊和報廢資訊，有報廢欄位元）（Defect Qty為不良品數，只有在PK和ZZ時才會報，條包裝時無法直接做Defect會先在批次中記錄下來） 4. 重工要進行卡控，TrackIn之後TrackOut之前不可以進行重工，影響報工成本 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 13 | 0.5
| ENG | CR-218 |  |  | ENG_OCAP：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ENG |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-219 |  |  | CANCEL_WO：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ENG | CR-220 |  |  | WIP_ECN：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ENG |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ENG | CR-221 |  |  | ITEM_CANCELCONFIRM：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ENG |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-222 |  |  | WIP_TRNS：批次轉廠時提供ERP的資料，只有轉出時才會寫入 | MES To ERP | 1. 批次轉廠時寫入該表，只有轉出時才需要寫入 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 14 | 0.5
| ERP | CR-223 |  |  | MRB_H：報廢時傳入報廢的資料到ERP，報廢具體入哪個倉碼ERP處理 | MES To ERP | 報廢時傳入報廢的資料到ERP，報廢具體入哪個倉碼ERP處理 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 15 | 0.5
| ERP | CR-224 |  |  | MTL_ISSUE：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-225 |  |  | CHANGE_DEVICE：轉換料號，通知ERP，NEW Work order No為生管手動Key in，檢查是否重複，ITEM_NO+WORK_ORDER_NO 唯一 | MES To ERP | 轉換料號，通知ERP，NEW Work order No為生管手動Key in，檢查是否重複，ITEM_NO+WORK_ORDER_NO 唯一 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 16 | 0.5
| ERP | CR-226 |  |  | WO_ATTR_CHANGE：下線之前可以修改工單數量，修改工單數量之後將數據傳到ERP | MES To ERP | 1. 修改工單數量之後將數據傳到ERP 2. 下線之前可以修改工單數量 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 17 | 0.5
| ERP | CR-227 |  |  | MERGE_LOT：批次合併時將資料寫入到該表，如果有多個子批合併到一個母批上時，有幾個子批傳幾筆資料 | MES To ERP | 批次合併時將資料寫入到該表，如果有多個子批合併到一個母批上時，有幾個子批傳幾筆資料 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 18 | 0.5
| ERP | CR-228 |  |  | SPLIT_LOT：批次拆批時將資料寫入到該表，如果拆出多個子批，有幾個子批傳幾筆資料，分批生產(同一站點分批在不同的設備進行生產)的資料不傳遞 | MES To ERP | 1. 批次拆批時將資料寫入到該表 2. 如果拆出多個子批，有幾個子批傳幾筆資料 3. 分批生產(同一站點分批在不同的設備進行生產)的資料不傳遞 | 配合拆批功能，製造臨時拆批，首件批不傳送，僅限生管拆批，分開生產的批次 | ERP | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 19 | 0.5
| ERP | CR-229 |  |  | AUTO_MTL_ASSIGN_MCH：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-230 |  |  | GIB_RLSQ：待用戶確認 | MES To ERP | 待用戶確認 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝
| ERP | CR-231 |  |  | OUTSOURCING：外帶設定時將資料寫入、執行外帶時將資料寫入 | MES To ERP | 外代設定時將資料寫入、執行外帶時將資料寫入 | 中間表 | ERP | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-ERP-001 |  |  | 賈輝 |  | 20 | 0.5
| SLM | CR-232 |  |  | 目前CIMES與印表機之間的傳輸方式為MSMQ | 與印表機的對話模式 | 1. 目前為MSMQ的方式 | Camstar會用自己的方式，向特定的路徑傳送Printdata實現 | 印表機 |  |  | NO | NA | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 21 | 0.5
| SLM | CR-233 |  |  | 包裝列印標籤時會卡控是否過Sorting機，DFM轉檔的時候會同步傳Strip ID資訊給MES（Kinsus_strip_no_list）,包裝是否卡控由PE決定，下一批要等到ERP把資料吃走才能執行打標籤，包括拆包 | 卡控 | 下一批要等到ERP把資料吃走才能執行打標籤，包括拆包 | 中間表 | NA | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 22 | 1
| SLM | CR-234 |  |  | BUNDLE_INFO_HEADER：標籤的主檔信息 | 標籤的主檔信息 |  | 中間表 | SLM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 23 | 1
| SLM | CR-235 |  |  | BUNDLE_INFO_DETAILS：明細 | 標籤明細信息 |  | 中間表 | SLM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 24 | 0.5
| SLM | CR-236 |  |  | BUNDLE_STRIP_INFO： 條檔資訊，顆也是用這張表 | 條檔信息 |  | 中間表 | SLM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 25 | 0.5
| SLM | CR-237 |  |  | BUNDLE_INFO_SPLIT：分包信息 | 分包信息 |  | 中間表 | SLM | NA | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-SLM-001 |  |  | 賈輝 |  | 26 | 0.5
| OSCS | CR-238 |  |  | 1.Loader將PI單資料拋轉至平臺，外代商進行交期安排，生管對交期進行審核，外代商生產（檢驗完成）將生產狀態進行回復； 2.PI資料：CiMES將資料拋轉至ERP進行彙整； 3.OSCS串接CiMES查看外代Routing資料； 4.DSMI管理，生產完成後外代商進行資料匯入； | 外代管理 | 1. Camstar需要將PI資料拋轉到ERP 2. OSCS串接Camstar的資料庫查看對應的外代資料 | 中間表 | ERP、OSCS | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-OSCS-001 |  |  | 榮耀 |  |  | 2
| OSCS | CR-239 |  |  | OSCS匯入資料時會與CiMES的資料做校驗（WebService） | 資料校驗 | 1. OSCS在匯入時，會調用CIMES的WebService，檢查批次當前的WIP資訊是否與ERP獲取的一致 2. 待提供介面檔 | Web Service | OSCS | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-OSCS-001 |  |  | 榮耀 |  |  | 1
| OSCS | CR-240 |  |  | ERP確認物料已收進去後與CiMES串接，CiMES抓取OSCS資料 | 外代管理 |  | 中間表 | OSCS | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-OSCS-001 |  |  | 榮耀 |  |  | 1
| OSCS | CR-241 |  |  | CiMES抓取OSCS資料進行報廢作業、開立品質檢驗單（根據外代商上傳的MRB Defect明細） | 外代管理 |  | 中間表 | OSCS | NA | Customized | YES | 2 (Go Live) | OK | SI-OSCS-001 |  |  | 榮耀 |  |  | 2
| EDW、EDC | CR-242 |  |  | EDC使用MV和KETTLE兩種方式進行資料交互； EDC與EDW 現況應用層不太一樣（EDW是EDC前身）； EDW中現有的MES表單及欄位明細提供（後續CAMSTAR將資料放在ODS中，EDW進行資料抓取） |  | EDW中現有的MES各個TABLE欄位說明以及各TABLE的開發順序提供 | ODS Table | EDC |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EDC-001 |  |  | 榮耀
| 生管/工程/產品 | CR-243 |  |  | 需要後臺有一支定時執行的程式去查看系統中有停留的批次進行Hold，需要依照End Customer進行設定hold Reason |  | 頻率需談，會有效能問題，建議4小時執行一次 | 不一樣的客人有不同的Qtime設定，default 21天，預警通過報表方式，生管需求有功能修改Qtime時間，暴漏在空氣中的時間要停止計算，待PY提供細節資料 | NA |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-019 | Qtime實時檢查
| 品保 | CR-244 |  |  | 離職或換部門人員許可權自動刪除 |  |  |  | HR |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-OA-001 | OA、HCP系統集成
| 產品/生管 | CR-245 |  |  | CiMES Lot Status：wait，filming，Run，terminal，merge-wait，finish，Transfer，Hold ，Cancel WO |  |  | Cancel WO在Camstar中沒有，因為這個是工單狀態，MES中無Lot ID | NA |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-018 | Lot狀態
| 營管 | CR-246 |  |  | Bartender上傳Layout至CiMES時，有新增欄位因數未將可用因數拉至使用標籤欄位時會進行卡控（但是需要人員查看具體是缺少或是多了哪個欄位） | 標籤範本維護 | Camstar 標籤範本維護：可以將所有需要使用的欄位因數都維護在範本中，將標籤範本的路徑和檔案名維護至標籤列印設定中 （列印時只輸出標籤中包含的欄位因數的值，若標籤中的欄位因數在Camstar標籤列印範本中未維護，則該欄位為空值，無法實現卡控，建議新標籤在Camstar中測試區驗證後進行使用） | 人員在維護時需要知道哪個標籤會用到哪個參數，以後有測試環境可以與標籤機對接進行試打驗證 |  |  | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | BM-001 | 標籤設定
| 營管 | CR-247 |  |  | Camstar中Layout維護模式為保存Layout範本路徑和檔案名，Camstar建模中沒有版本限制，如有Layout位置細微調動對Camstar建模無影響（仍建議在Camstar測試區驗證後再進行正式使用）； | 標籤範本維護 |  | 如果標籤範本有異動，Camstar不會知道，但仍建議所有變更都要走測試環境進行驗證後再導入上線 |  |  | OOTB | YES | 1 (Pilot Run) | OK | NA
| 營管 | CR-248 |  |  | 現況：若提前知道料號的出貨地等資訊的時候，可以在CiMES進行手動維護料號出貨的Location和對應的標籤範本； | 標籤範本維護 | By客戶的不同出貨地/End Customer維護標籤範本（目前Oracle中的出貨地資訊無法使用）Camstar不同End Customer不同出貨地標籤範本設定，出貨地資訊若ERP沒有的話需要人員在Camstar手動維護； | 需要增加功能，人員手動By 料號維護出貨地 |  |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | BM-002 | 出貨地維護
| 營管 | CR-249 |  |  | 標籤範本維護目前需要分廠區上傳，四個廠需設定四次； | 標籤範本維護 | 未來若都使用Camstar，Layout範本儲存在公共位置有機會僅設定一次（需確認未來規劃） | 需確認未來規劃，有機會實現，但不在本專案需求範圍內 |  |  |  | NO | NA | OK
| 營管 | CR-250 |  |  | 小標重新列印：部分批號無法按照Bundle No進行單一標籤列印，列印PDF（IT確認卡控邏輯，可能存在混包卡控）； | 小標列印 | 小標重新列印需要能夠按照Bundle No單一標籤列印，PDF和實物列印； | Camstar支持 |  |  | OOTB+Config | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-028 | 包裝管理
| 營管 | CR-251 |  |  | Layout設計範本超出列印範圍，Bartender 的設計在正中間，但是列印時出現了偏移 | 小標列印 | Layout設計範本小標列印，未來可在測試區進行驗證 | 建議後續先在測試環境進行驗證再上線，不在系統需求範圍內 |  |  |  | NO | NA | OK
| 營管 | CR-252 |  |  | 統碩出貨給景碩時會列印出統碩給景碩的出貨標籤，還會幫臺灣列印八商品的標籤（IT確認邏輯，確認是否在外代資料中） | 小標列印 | 統碩八商品標籤資訊在Camstar需要也能夠拋送至統碩，不需重新列印 | 與外代一起，K6無需求 |  |  | Customized | NO | NA | OK
| 營管 | CR-253 |  |  | 外顯因數無法抓到出貨的Invoice、PO number；友廠在成品倉時會將內箱包裝空白的部分列印出來； | 小標列印 |  | Camstar因無此資訊，無法實現此需求，可借鑒的方式是此欄位為空，外箱包裝時再補打此資訊 |  |  |  | NO | NA | OK
| 營管 | CR-254 |  |  | 現況沒有Layout的資料庫，用excel進行管理 | 標籤範本維護 | Layout的資料庫，在Camstar中標籤範本維護時按照每個標籤範本維護Layout中具體使用的欄位因數，可通過報表方式進行查詢 | 前提是每個標籤範本對應的欄位都有精確維護 |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | OLQ-019 | 標籤字段查詢
| 營管 | CR-255 |  |  | 一維條碼的標籤列印（有多重因素影響，可在測試區進行測試後導入）； | 小標列印 |  | 建議後續先在測試環境進行驗證再上線，不在系統需求範圍內 |  |  |  | NO | NA | OK
| 產品 | CR-256 |  | 高 | NA |  | Stage建立 | 在MES中維護Stage與工站的匹配規則，ENG資料匯入之後自動將Stage維護進站點屬性； |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-004 | 產品Stage
| 產品 | CR-257 |  | 高 | NA |  | Stage建立 | Stage需要有手動更新功能，手動觸發更新站點的Stage，或人員手動調整站點Stage（管控人員許可權） |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-004 | 產品Stage
| 生管 | CR-258 |  | 高 | NA |  | Stage建立 | 同一工站在不同流程可能對應不同的Stage（例如IT對接一銅和二銅，不同站點銜接會有不同的Stage的定義），next process CP建立，PC yield & lot yield |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-004 | 產品Stage
| 產品/生管 | CR-259 |  | 高 | NA |  | Stage建立 | 生管WIP的Stage和產品Qtime的Stage設定會不一樣（Camstar分為兩個屬性進行設定） |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | NA
| 產品 | CR-260 |  | 高 | NA |  | Stage建立 | 根據Stage進行設定Q Time a. 同一個Stage 起始工站的Q Time卡控 b. From Stage（最後一站）及To Stage（起始站） |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-004 | 產品Stage
| 產品 | CR-261 |  | 高 | 現況CiMES中 ENG新增流程需要撈資料，將沒有Qtime設定的小流程進行設定； |  | Qtime管控 | 需求：Q Time規則設定之後新增流程需要自動建立符合規則的Q Time設定 |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-005 | Qtime設定
| 產品 | CR-262 |  | 高 | NA |  | Qtime管控 | 一些特殊情境需要根據其它站點屬性進行Q time的設定，例如：綠漆站點使用不同的材料管控的時間會不同（需列出需增加的站點屬性）ERP拋送資料時，有對應的屬性資料； 需求：Q Time規則設定需要增加一些站點屬性 |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-005 | Qtime設定
| 生管 | CR-263 |  | 高 | NA |  | Qtime管控 | 1.批次有Qtime管控區間內不允許轉廠； 2.Qtime區間內重工，不進行Qtime的計算與卡控 |  |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PE-005 | Qtime設定
| EPM | CR-264 |  |  | 設備主檔同步 |  | Camstar設備主檔同步EPM | Table | EPM |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EPM-001 | EPM系統集成
| EPM | CR-265 |  |  | 狀態切換通知 |  | EPM狀態切換通知Camstar | MSMQ改API | EPM |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EPM-001 | EPM系統集成
| EPM | CR-266 |  |  | 維修特定原因碼觸發OCAP |  | EPM維修特定原因碼觸發OCAP | Table | EPM |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EPM-001 | EPM系統集成
| EPM | CR-267 |  |  | 保養計畫同步 |  | EPM保養計畫同步Camstar | Table | EPM |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EPM-001 | EPM系統集成
| CiMES | CR-268 |  |  | 轉廠 |  | 轉廠發出與返回，工程轉廠設定表 | Table | CiMES |  | Customized | YES | 1 (Pilot Run) | OK | PC-017 | 轉廠
| EAP | CR-269 |  |  | 目前設備未連線 |  | 未來導入EAP，實現Automode生產 | Camstar與EAP對接實現自動生產 | EAP |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | SI-EAP-001 | EAP集成
| 製造 | CR-270 |  |  | 希望展示車間內各線體設備運行狀態 |  |  | Camstar用ResourceLayout進行客製調整實現，避免portal超時不能顯示在大屏上 | EAP |  |  | YES | 1 (Pilot Run) | OK | MF-030 | 設備狀態實時展示 |  |  | REQ-074

## 02 方案設計WBS
[17 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
序号 | 任务名称 | 方案描述 | 模組名稱 | 资源名称 | 上线阶段 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 前置任务 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度 | 预估工时 | 超期工时 | 实际工时 | 优先级 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28
1 | BM-001 | 標籤設定 | 包裝管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
2 | BM-002 | 出貨地維護 | 包裝管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 一
3 | EQ-003 | 設備維修狀態同步 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
4 | EQ-005 | 設備警報觸發OCAP | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-20 | 2023-11-21 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 一 to 二
5 | EQ-008 | 設備台賬同步EPM | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
6 | MDL-001 | ReasonCode基礎建模 | 基礎建模管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
7 | MF-001 | 過帳工作指示 | 基礎建模管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-20 | 2023-10-23 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五; 一
8 | MF-002 | 過帳時查看文檔 | 基礎建模管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 一
9 | MF-003 | 過帳操作 | 生產執行管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
10 | MF-004 | 治工具管理 | 工裝管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-18 | 2023-10-20 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 三 to 五
11 | MF-005 | Dummy管理 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
12 | MF-006 | 首件管理 | 生產執行管理 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-27 | 2023-10-31 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 五; 一 to 二
13 | MF-007 | 資料獲取結果錄入與同步 | 品質管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-17 | 2023-11-20 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五; 一
14 | MF-008 | 過帳卡控，資料獲取同步 | 生產執行管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 四
15 | MF-009 | 中途補料 | 物料管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
16 | MF-010 | 一批多機 | 生產執行管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 二 to 四
17 | MF-011 | EAP下發麵次程式 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
18 | MF-012 | EAP參數下發 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
19 | MF-013 | 鑽針管理 | 物料管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 三 to 五
20 | MF-014 | 上機物料檢查 | 物料管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
21 | MF-015 | 設備點檢資料自動集成 |  | 楊傑 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
22 | MF-016 | 配方管理 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
23 | MF-017 | Qtime | 工藝製程管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
24 | MF-018 | 載具清洗管理 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
25 | MF-019 | 鑽機軸別追溯 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
26 | MF-020 | AOI品質記錄表含自動化集成（無EAP，MES開介面） |  | 李文超 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
27 | MF-022 | 油墨管理，含先進先出、不混合管理 |  | 李文超 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
28 | MF-023 | 首件管理、一載多批（首件批） |  | 李雲川 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
29 | MF-024 | 載具壽命管理 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
30 | MF-025 | 漲縮卡控 |  | 李文超 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
31 | MF-027 | 設備設定派工計劃 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
32 | MF-028 | 包裝管理 | 包裝管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 5 | bar: 四 to 五; 一 to 三
33 | MF-029 | 物料管理 | 物料管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-31 | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 二 to 四
34 | MF-030 | 設備狀態實時展示resourcelayout | 設備管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-22 | 2023-11-23 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 三 to 四
35 | MF-031 | 治工具管理 Phase2 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
36 | MF-032 | 替代料管理 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
37 | OLQ-001 | 在製品查詢 | 在線查詢 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 四
38 | OLQ-002 | 過帳追溯查詢 | 在線查詢 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 一 to 二
39 | OLQ-003 | 批次備註查詢 | 在線查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 四
40 | OLQ-004 | 查詢待下料建卡的工單 | 在線查詢 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
41 | OLQ-005 | PC出貨CRD優先順序查詢 | 在線查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-11 | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 一 to 二
42 | OLQ-007 | 設備台賬資訊查詢 | 在線查詢 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
43 | OLQ-019 | 標籤字段查詢 | 在線查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
44 | PC-001 | 客制跳站到下一工序 | 生產執行管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 四
45 | PC-002 | 批次屬性調整 | 生產計劃管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
46 | PC-003 | 批次備註 | 生產執行管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
47 | PC-004 | 下料建卡 | 生產計劃管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-13 | 2023-11-15 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 一 to 三
48 | PC-005 | 工序排產 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
49 | PC-006 | CR值計算 | 生產計劃管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-08 | 2023-12-13 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 五; 一 to 三
50 | PC-007 | 即時派工 | 即時派工管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-18 | 2023-12-21 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 一 to 四
51 | PC-008 | 交期倒排產出計畫 | 生產計劃管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
52 | PC-009 | 拆批和合批 | 生產計劃管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-26 | 2023-10-30 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 四 to 五; 一
53 | PC-010 | 跳站 | 生產計劃管理 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 四
54 | PC-011 | 轉廠 | 生產計劃管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-12-01 | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 5 | bar: 五; 一 to 四
55 | PC-012 | 料號升級 | 生產計劃管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-18 | 2023-10-19 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 三 to 四
56 | PC-013 | TECN重工 | 工藝製程管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 一 to 四
57 | PC-014 | 線上重工 | 生產計劃管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 5 | bar: 五; 一 to 四
58 | PC-015 | 退庫返工 | 生產計劃管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-17 | 2023-11-21 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 五; 一 to 二
59 | PC-016 | 外代管理 |  | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
60 | PC-018 | Lot狀態 | 在線查詢 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-08 | 2023-12-12 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 五; 一 to 二
61 | PC-019 | Qtime實時檢查 | 工藝製程管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-05 | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 二 to 四
62 | PC-020 | E化RunCard |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
63 | PC-021 | 預定動作 | 生產計劃管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-04 | 2023-12-07 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 一 to 四
64 | PD-001 | ENG對接工程主檔資料 | 工藝製程管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-10-27 | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 5 | bar: 五; 一 to 四
65 | PD-002 | 流程資料底層處理 | 工藝製程管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-03 | 2023-11-06 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五 to 六
66 | PD-003 | EQG&PPID管理 | 工藝製程管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  |  |  | 100% | 5 | 0 | 5 | bar: 一 to 五
67 | PD-004 | 終檢段客制化流程 | 工藝製程管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-07 | 2023-11-10 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 二 to 五
68 | PD-005 | 標籤Grade管理 | 工藝製程管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-10 | 2023-11-13 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五; 一
69 | PD-006 | 建模資料導入匯出 | 基礎建模管理 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-01 | 2023-11-02 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 三 to 四
70 | PD-007 | CAM派工 | 生產執行管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-17 | 2023-10-18 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
72 | PD-008 | 產品片型轉換 | 工藝製程管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 三
71 | PD-009 | CAM完工回饋 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
73 | PE-001 | 產品處置 | 生產執行管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 一 to 二
74 | PE-002 | 檢驗片號下發EAP |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
75 | PE-003 | 記錄檢驗片號 | 生產執行管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-07 | 2023-12-11 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 四 to 五; 一
76 | PE-004 | 產品Stage | 工藝製程管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-12 | 2023-12-13 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 二 to 三
77 | PE-005 | Qtime設定 | 工藝製程管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
78 | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 | 基礎建模管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-26 | 2023-10-27 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
79 | QA-002 | MES觸發OCAP | Interface | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 一 to 二
80 | QA-003 | QC檢驗單 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 8 days | 2023-11-08 | 2023-11-17 |  |  |  | 100% | 8 | 0 | 8 | bar: 三 to 五; 一 to 五
81 | QA-004 | Yieldlimit | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 一 to 四
82 | QA-005 | MaterialLot Hold功能 | 品質管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-07 | 2023-11-07 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
83 | QA-006 | 參數驗證批檢驗計畫 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-21 | 2023-11-24 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 二 to 五
84 | QA-007 | OQC取樣規則設定 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
85 | QA-008 | FutureHold | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 一
86 | QA-009 | 報廢管理 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
87 | QA-010 | 良率管理 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-01 | 2023-12-06 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 五; 一 to 三
88 | QA-011 | 不良管理 | 品質管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-10-26 | 2023-10-31 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 四 to 五; 一 to 二
89 | QA-012 | 不良數據堆疊 |  | 賈輝 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
90 | SI-AMS-001 | AMS系統集成 | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-03 | 2023-11-06 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五; 一
91 | SI-CAM-001 | CAM房集成 | Interface | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | bar: 二
105 | SI-CiMES-001 | CiMES系統集成 | Interface | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-04 | 2023-12-06 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 一 to 三
92 | SI-DFM-001 | DFM系統集成 | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-08 | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 三 to 四
93 | SI-DFM-002 | 缺陷數據集成 |  | 楊傑 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
94 | SI-EAP-001 | EAP集成 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-21 | 2023-11-22 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 二 to 三
95 | SI-EDC-001 | EDC系統集成 | Interface | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-06 | 2023-12-08 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 三 to 五
96 | SI-EPM-001 | EPM系統集成 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
97 | SI-ERP-001 | 工單等集成 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 7 days | 2023-10-26 | 2023-11-03 |  |  |  | 100% | 7 | 0 | 7 | bar: 四 to 五; 一 to 五
98 | SI-ERP-002 | 外代部分集成 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
99 | SI-EXP-001 | EXP系統集成 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 四 to 五
100 | SI-OA-001 | OA、HCP系統集成 | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 6 days | 2023-11-10 | 2023-11-17 |  |  |  | 100% | 6 | 0 | 6 | bar: 五; 一 to 五
101 | SI-OBMSG-001 | OBMSG系統集成 | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-30 | 2023-12-04 |  |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | bar: 四 to 五; 一
102 | SI-OSCS-001 | OSCS系統集成 |  | 榮耀 | 2 (Go Live) | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0
103 | SI-SLM-001 | SLM系統集成 | Interface | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-06 | 2023-11-09 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 一 to 四
104 | SI-SPC-001 | SPC系統集成 | Interface | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-24 | 2023-11-29 |  |  |  | 100% | 4 | 0 | 4 | bar: 五; 一 to 三
104 | PE-006 | IPP抽樣計劃 | 品質管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-22 | 2023-11-25 |  |  |  | 100% | 2 | 0 | 2 | bar: 五; 一
Note on R2: 刘宝蒙: 计划 0；实际 1

## ProjectPlan (hidden)
序号 | 任务名称 | 文本1 | 备注 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | BM-001 | 標籤設定 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  | 榮耀
2 | BM-002 | 出貨地維護 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  | 榮耀
3 | EQ-003 | 設備維修狀態同步 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  | 賈輝
4 | EQ-005 | 設備警報觸發OCAP | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-20 | 2023-11-21 |  | 楊傑
5 | EQ-008 | 設備台賬同步EPM | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | 賈輝
6 | MDL-001 | ReasonCode基礎建模 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | 楊傑
7 | MF-001 | 過帳工作指示 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-20 | 2023-10-23 |  | 榮耀
8 | MF-002 | 過帳時查看文檔 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  | 楊傑
9 | MF-003 | 過帳操作 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | 楊傑
10 | MF-004 | 治工具管理 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-18 | 2023-10-20 |  | 劉寶蒙
11 | MF-005 | Dummy管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
12 | MF-006 | 首件管理 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-27 | 2023-10-31 |  | 李雲川
13 | MF-007 | 資料獲取結果錄入與同步 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-17 | 2023-11-20 |  | 賈輝
14 | MF-008 | 過帳卡控，資料獲取同步 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  | 賈輝
15 | MF-009 | 中途補料 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | 李文超
16 | MF-010 | 一批多機 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  | 賈輝
17 | MF-011 | EAP下發麵次程式 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
18 | MF-012 | EAP參數下發 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
19 | MF-013 | 鑽針管理 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-13 | 2023-12-15 |  | 榮耀
20 | MF-014 | 上機物料檢查 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  | 李文超
21 | MF-015 | 設備點檢資料自動集成 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 楊傑
22 | MF-016 | 配方管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
23 | MF-017 | Qtime | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-03 | 2023-11-10 |  | 李雲川
24 | MF-018 | 載具清洗管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
25 | MF-019 | 鑽機軸別追溯 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
26 | MF-020 | AOI品質記錄表含自動化集成（無EAP，MES開介面） | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 李文超
27 | MF-022 | 油墨管理，含先進先出、不混合管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 李文超
28 | MF-023 | 首件管理、一載多批（首件批） | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 李雲川
29 | MF-024 | 載具壽命管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
30 | MF-025 | 漲縮卡控 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 李文超
31 | MF-027 | 設備設定派工計劃 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
32 | MF-028 | 包裝管理 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-23 | 2023-11-29 |  | 榮耀
33 | MF-029 | 物料管理 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-31 | 2023-11-02 |  | 楊傑
34 | MF-030 | 設備狀態實時展示resourcelayout | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-22 | 2023-11-23 |  | 楊傑
35 | MF-031 | 治工具管理 Phase2 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
36 | MF-032 | 替代料管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
37 | OLQ-001 | 在製品查詢 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  | 李雲川
38 | OLQ-002 | 過帳追溯查詢 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  | 李雲川
39 | OLQ-003 | 批次備註查詢 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  | 榮耀
40 | OLQ-004 | 查詢待下料建卡的工單 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  | 李雲川
41 | OLQ-005 | PC出貨CRD優先順序查詢 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-11 | 2023-12-12 |  | 榮耀
42 | OLQ-007 | 設備台賬資訊查詢 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | 賈輝
43 | OLQ-019 | 標籤字段查詢 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  | 榮耀
44 | PC-001 | 客制跳站到下一工序 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  | 李文超
45 | PC-002 | 批次屬性調整 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  | 榮耀
46 | PC-003 | 批次備註 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  | 榮耀
47 | PC-004 | 下料建卡 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-13 | 2023-11-15 |  | 榮耀
48 | PC-005 | 工序排產 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
49 | PC-006 | CR值計算 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-08 | 2023-12-13 |  | 劉寶蒙
50 | PC-007 | 即時派工 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
51 | PC-008 | 交期倒排產出計畫 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  | 劉寶蒙
52 | PC-009 | 拆批和合批 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-10-26 | 2023-10-30 |  | 楊傑
53 | PC-010 | 跳站 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  | 李雲川
54 | PC-011 | 轉廠 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-12-01 | 2023-12-07 |  | 劉寶蒙
55 | PC-012 | 料號升級 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-18 | 2023-10-19 |  | 榮耀
56 | PC-013 | TECN重工 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  | 劉寶蒙
57 | PC-014 | 線上重工 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-24 | 2023-11-30 |  | 劉寶蒙
58 | PC-015 | 退庫返工 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-17 | 2023-11-21 |  | 榮耀
59 | PC-016 | 外代管理 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 劉寶蒙
60 | PC-018 | Lot狀態 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-08 | 2023-12-12 |  | 賈輝
61 | PC-019 | Qtime實時檢查 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-05 | 2023-12-07 |  | 楊傑
62 | PC-020 | E化RunCard | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
63 | PC-021 | 預定動作 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-04 | 2023-12-07 |  | 賈輝
64 | PD-001 | ENG對接工程主檔資料 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-10-27 | 2023-11-02 |  | 榮耀
65 | PD-002 | 流程資料底層處理 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-03 | 2023-11-06 |  | 榮耀
66 | PD-003 | EQG&PPID管理 | 1 (Pilot Run) | 5 days | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  | 賈輝
67 | PD-004 | 終檢段客制化流程 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-07 | 2023-11-10 |  | 榮耀
68 | PD-005 | 標籤Grade管理 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-10 | 2023-11-13 |  | 賈輝
69 | PD-006 | 建模資料導入匯出 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-01 | 2023-11-02 |  | 李雲川
70 | PD-007 | CAM派工 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-17 | 2023-10-18 |  | 榮耀
71 | PD-009 | CAM完工回饋 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
72 | PD-008 | 產品片型轉換 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  | 榮耀
73 | PE-001 | 產品處置 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  | 劉寶蒙
74 | PE-002 | 檢驗片號下發EAP | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
75 | PE-003 | 記錄檢驗片號 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-07 | 2023-12-11 |  | 李文超
76 | PE-004 | 產品Stage | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-12 | 2023-12-14 |  | 李文超
77 | PE-005 | Qtime設定 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  | 李文超
78 | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-26 | 2023-10-27 |  | 李文超
79 | QA-002 | MES觸發OCAP | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-10-23 | 2023-10-24 |  | 李文超
80 | QA-003 | QC檢驗單 | 1 (Pilot Run) | 8 days | 2023-11-08 | 2023-11-17 |  | 李文超
81 | QA-004 | Yieldlimit | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-27 | 2023-12-01 |  | 李文超
82 | QA-005 | MaterialLot Hold功能 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-07 | 2023-11-07 |  | 楊傑
83 | QA-006 | 參數驗證批檢驗計畫 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-21 | 2023-11-24 |  | 李文超
84 | QA-007 | OQC取樣規則設定 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  | 李文超
85 | QA-008 | FutureHold | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  | 李文超
86 | QA-009 | 報廢管理 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 李文超
87 | QA-010 | 良率管理 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-12-01 | 2023-12-06 |  | 李文超
88 | QA-011 | 不良管理 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-10-26 | 2023-10-31 |  | 賈輝
89 | QA-012 | 不良數據堆疊 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 賈輝
90 | SI-AMS-001 | AMS系統集成 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-03 | 2023-11-06 |  | 楊傑
91 | SI-CAM-001 | CAM房集成 | 1 (Pilot Run) | 1 day | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  | 榮耀
92 | SI-DFM-001 | DFM系統集成 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-08 | 2023-11-09 |  | 楊傑
93 | SI-DFM-002 | 缺陷數據集成 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 楊傑
94 | SI-EAP-001 | EAP集成 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-21 | 2023-11-22 |  | 賈輝
95 | SI-EDC-001 | EDC系統集成 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-06 | 2023-12-08 |  | 榮耀
96 | SI-EPM-001 | EPM系統集成 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  | 賈輝
97 | SI-ERP-001 | 工單等集成 | 1 (Pilot Run) | 7 days | 2023-10-26 | 2023-11-03 |  | 賈輝
98 | SI-ERP-002 | 外代部分集成 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
99 | SI-EXP-001 | EXP系統集成 | 1 (Pilot Run) | 2 days | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  | 賈輝
100 | SI-OA-001 | OA、HCP系統集成 | 1 (Pilot Run) | 6 days | 2023-11-10 | 2023-11-17 |  | 楊傑
101 | SI-OBMSG-001 | OBMSG系統集成 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-11-30 | 2023-12-04 |  | 楊傑
102 | SI-OSCS-001 | OSCS系統集成 | 2 (Go Live) |  |  |  |  | 榮耀
103 | SI-SLM-001 | SLM系統集成 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-06 | 2023-11-09 |  | 賈輝
104 | SI-SPC-001 | SPC系統集成 | 1 (Pilot Run) | 4 days | 2023-11-24 | 2023-11-29 |  | 楊傑
105 | SI-CiMES-001 | CiMES系統集成 | 1 (Pilot Run) | 3 days | 2023-12-04 | 2023-12-06 |  | 劉寶蒙

## 蓝图方案确认（Old） (hidden)
蓝图编号 | 方案描述 | Owner | 上线阶段 | 进度 | 文档提供时间 | 蓝图确认部门 | [8 empty] | 计划完成日期 | 问题提出日期 | 修正日期 | 实际完成日期 | 状态
[6 empty] | 品保 | 生管 | 工程 | 制造 | 产品 | 营管 | 物管 | 设备 | IT
EQ-001 | 维修页面增加展示信息 | 刘宝蒙 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-002 | 备件请料 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-003 | 设备维修状态同步 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 物管; 蓝图确认部门 IT
EQ-004 | 周期性保养- | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-004 | 周期性保养 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-005 | 设备维修 | 刘宝蒙 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-006 | 上传图片 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
EQ-007 | 备件退仓流程 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
MF-007 | 数据采集结果录入与同步 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-008 | 过账卡控，数据采集同步 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-007 | 设备台账信息查询 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 物管; 蓝图确认部门 IT
PC-013-1 | 预定动作 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PD-005 | 标签管理 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-14 | [9 empty] | 2023-11-21 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 产品; 蓝图确认部门 物管 to 蓝图确认部门 IT
MF-005 | Dummy管理 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-011-1 | 手动录入不良管理 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-012 | 不良管理 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
SI-ERP-001 | MES-ERP | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-10 | [9 empty] | 2023-11-17 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
SI-EXP-001 | 工程资料收集 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MF-010 | 一批多机 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-011 | EAP下发面次程式 | 荣耀 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-012 | EAP参数下发 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-013 | 钻针管理 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
SI-SLM-001 | 标签打印 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-10 | [9 empty] | 2023-11-17 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MF-015 | 设备点检数据自动集成 | 杨杰 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 物管; 蓝图确认部门 IT
MF-016 | 动态参数 | 荣耀 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
SI-SPC-001 | SPC系统集成 | 贾辉 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MF-018 | 载具清洗管理 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-019 | 钻机轴别追溯 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
MF-009 | 中途补料 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-021 | 历史参数模型 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-014 | 上机物料检查 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-001 | 客制跳站到下一工序 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-024 | 载具寿命管理 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-002 | MES触发OCAP | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
QA-001 | Hold和Release增加部门权限验证 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-008 | FutureHold | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-009 | 报废管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-004 | Yieldlimit | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
QA-010 | 良率管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-025 | 涨缩卡控 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-022 | 油墨管理，含先进先出、不混合管理 | 李文超 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
MF-026 | 设备警报触发OCAP | 李文超 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-006 | 备件请料查询 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MF-020 | AOI品质记录表含自动化集成（无EAP，MES开接口） | 李文超 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-008 | 设备备件更换履历查询 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
OLQ-009 | 设备报表 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
OLQ-014 | 保养结果提交（无图片） | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
OLQ-015 | 保养SOP查看 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-016 | 维修任务多人执行 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-017 | 保养项目查询 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-018 | 备件库存查询 | 贾辉 | NA | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MF-006 | 首件管理 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-017 | Qtime | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
MF-023 | 首件管理、一载多批（首件批） | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-001 | 在制品查询 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PC-005 | 工序排产 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-002 | 过账追溯查询 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PC-007 | 实时派工 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-008 | 交期倒排产出计划 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-004 | 查询待下料建卡的工单 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-005 | PC出货CRD优先顺序查询 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-011 | 转厂 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 制造 to 蓝图确认部门 IT
PC-010 | 跳站 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PD-006 | 建模资料导入导出 | 李云川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-013 | E化RunCard | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
MF-004 | 治工具管理 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PC-006 | CR值计算 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PC-014 | 在线重工 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-016 | 外代管理 | 刘宝蒙 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PC-015-1 | TECN重工 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PE-001 | 产品处置 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PD-003 | PPID管理 | 荣耀 | 2 (Go Live) | #N/A | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
QA-003 | QC检验单 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 50% | bar: 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 制造 to 蓝图确认部门 IT
QA-006 | 参数验证批检验计划 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
QA-007 | OQC取样规则设定 | 刘宝蒙 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
MF-001 | 过账工作指示 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-028 | 包装管理 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 IT
OLQ-003 | 批次备注查询 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-002 | 批次属性调整 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PE-002 | 检验片号下发EAP | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PE-003 | 记录检验片号 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 生管; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-003 | 批次备注 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
PC-004 | 下料建卡 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PC-012 | 料号升级 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PC-015 | 退库返工 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 IT
PD-001 | ENG对接工程主档资料 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PD-002 | 流程资料底层处理 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PD-004 | 终检段客制化流程 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-10 | [9 empty] | 2023-11-17 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PD-007 | CAM派工 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PD-008 | 产品片型转换 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
PD-010 | 下料卡控 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程 to 蓝图确认部门 制造; 蓝图确认部门 营管 to 蓝图确认部门 IT
SI-CAM-001 | CAM集成 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% |  | NA | NA | NA | NA | (CAM) | NA | NA | NA | NA
SI-EDC-001 | EDC集成 | 荣耀 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
MDL-001 | ReasonCode基础建模 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
MF-002 | 过账时查看文档 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-003 | 过账操作 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
MF-029 | 物料管理 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | [9 empty] | 2023-11-14 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 营管; 蓝图确认部门 设备 to 蓝图确认部门 IT
PC-009 | 拆批和合批 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 品保; 蓝图确认部门 工程; 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-001-1 | Hold和Release增加部门权限验证（给文超整合） | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 产品 to 蓝图确认部门 IT
QA-005 | MaterialLot Hold功能 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | [9 empty] | 2023-11-07 | bar: 蓝图确认部门 生管 to 蓝图确认部门 IT
SI-AMS-001 | AMS系统集成 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-14 | [9 empty] | 2023-11-21 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
SI-DFM-001 | DFM检核数量 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-10 | [9 empty] | 2023-11-17 | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
SI-OSCS-001 | OSCS集成 | 荣耀 | 2 (Go Live) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
SI-OA-001 | SPC系统集成- | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备
SI-OBMSG-001 | 与OBMSG系统对接 | 杨杰 | 1 (Pilot Run) | 0% | bar: 蓝图确认部门 品保 to 蓝图确认部门 设备

## 清單 (hidden)
计数项:需求編號 |  | 實施階段
流程圖方案編號 | 方案描述 | 1 (Pilot Run) | 2 (Go Live) | NA | (空白) | 总计
BM-001 | 標籤設定 | 1 |  |  |  | 1
BM-002 | 出貨地維護 | 1 |  |  |  | 1
EQ-003 | 設備維修狀態同步 | 1 |  |  |  | 1
EQ-005 | 設備警報觸發OCAP | 1 | 1 |  |  | 2
EQ-008 | 設備台賬同步EPM | 1 |  |  |  | 1
MDL-001 | ReasonCode基礎建模 | 1 |  |  |  | 1
MF-001 | 過帳工作指示 | 5 |  |  |  | 5
| 過帳工作指示（支持展示下一工序相關參數） | 1 |  |  |  | 1
MF-002 | 過帳時查看文檔 | 1 |  |  |  | 1
MF-003 | 過帳操作 | 2 |  |  |  | 2
MF-004 | 治工具管理 | 5 | 3 |  |  | 8
MF-005 | Dummy管理 |  | 1 |  |  | 1
MF-006 | 首件管理 | 1 |  |  |  | 1
MF-007 | 資料獲取結果錄入與同步 | 1 |  |  |  | 1
MF-008 | 過帳卡控，資料獲取同步 | 1 |  |  |  | 1
MF-009 | 中途補料 | 1 |  |  |  | 1
MF-010 | 一批多機 | 2 |  |  |  | 2
MF-011 | EAP下發麵次程式 |  | 1 |  |  | 1
MF-012 | EAP參數下發 |  | 1 |  |  | 1
MF-013 | 鑽針管理 | 1 |  |  |  | 1
MF-014 | 上機物料檢查 | 1 |  |  |  | 1
MF-015 | 設備點檢資料自動集成 |  | 1 |  |  | 1
MF-016 | 配方管理 |  | 2 |  |  | 2
MF-017 | Qtime | 1 |  |  |  | 1
MF-018 | 載具清洗管理 |  | 1 |  |  | 1
MF-019 | 鑽機軸別追溯 |  | 1 |  |  | 1
MF-020 | AOI品質記錄表含自動化集成（無EAP，MES開介面） |  | 1 |  |  | 1
MF-022 | 油墨管理，含先進先出、不混合管理 |  | 1 |  |  | 1
MF-023 | 首件管理、一載多批（首件批） |  | 1 |  |  | 1
MF-024 | 載具壽命管理 |  | 1 |  |  | 1
MF-025 | 漲縮卡控 |  | 1 |  |  | 1
MF-027 | 設備設定派工計劃 |  | 1 |  |  | 1
MF-028 | 包裝管理 | 2 |  |  |  | 2
MF-029 | 物料管理 | 2 | 1 |  |  | 3
MF-030 | 設備狀態實時展示 | 1 |  |  |  | 1
NA | (空白) | 2 |  |  |  | 2
OLQ-001 | 在製品查詢 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-002 | 過帳追溯查詢 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-003 | 批次備註查詢 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-004 | 查詢待下料建卡的工單 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-005 | PC出貨CRD優先順序查詢 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-007 | 設備台賬資訊查詢 | 1 |  |  |  | 1
OLQ-019 | 標籤字段查詢 | 1 |  |  |  | 1
PC-001 | 客制跳站到下一工序 | 1 |  |  |  | 1
PC-002 | 批次屬性調整 | 1 |  |  |  | 1
PC-003 | 批次備註 | 1 |  |  |  | 1
PC-004 | 下料建卡 | 2 |  |  |  | 2
PC-005 | 工序排產 |  | 2 |  |  | 2
PC-006 | CR值計算 | 2 |  |  |  | 2
PC-007 | 即時派工 | 1 | 5 |  |  | 6
PC-008 | 交期倒排產出計畫 | 1 |  |  |  | 1
PC-009 | 拆批和合批 | 2 |  |  |  | 2
PC-010 | 跳站 | 1 |  |  |  | 1
PC-011 | 轉廠 | 1 |  |  |  | 1
PC-012 | 料號升級 | 4 |  |  |  | 4
PC-013 | TECN重工 | 1 |  |  |  | 1
PC-014 | 線上重工 | 3 |  |  |  | 3
PC-015 | 退庫返工 | 1 |  |  |  | 1
PC-016 | 外代管理 |  | 7 |  |  | 7
PC-017 | 轉廠 | 1 |  |  |  | 1
PC-018 | Lot狀態 | 1 |  |  |  | 1
PD-001 | ENG對接工程主檔資料 | 1 |  |  |  | 1
PD-002 | 流程資料底層處理 | 4 |  |  |  | 4
PD-003 | PPID管理 | 3 |  |  |  | 3
PD-004 | 終檢段客制化流程 | 1 |  |  |  | 1
PD-005 | 標籤管理 | 1 |  |  |  | 1
PD-006 | 建模資料導入匯出 | 1 |  |  |  | 1
PD-007 | CAM派工 | 1 | 1 |  |  | 2
PD-008 | 產品片型轉換 | 1 |  |  |  | 1
PE-001 | 產品處置 | 1 |  |  |  | 1
PE-002 | 檢驗片號下發EAP |  | 1 |  |  | 1
PE-003 | 記錄檢驗片號 | 1 |  |  |  | 1
PE-004 | 產品Stage | 4 |  |  |  | 4
PE-005 | Qtime設定 | 3 |  |  |  | 3
QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 | 3 |  |  |  | 3
QA-002 | MES觸發OCAP | 5 |  |  |  | 5
QA-003 | QC檢驗單 | 18 | 2 |  |  | 20
| 檢驗單 | 4 |  |  |  | 4
QA-004 | Yieldlimit | 2 |  |  |  | 2
QA-005 | MaterialLot Hold功能 | 1 |  |  |  | 1
QA-006 | 參數驗證批檢驗計畫 | 1 |  |  |  | 1
QA-007 | OQC取樣規則設定 | 1 |  |  |  | 1
QA-008 | FutureHold | 4 |  |  |  | 4
QA-009 | 報廢管理 | 1 |  |  |  | 1
QA-010 | 良率管理 | 1 |  |  |  | 1
QA-011 | 不良管理 | 3 | 2 |  |  | 5
SI-AMS-001 | (空白) | 1 |  |  |  | 1
SI-CAM-001 | (空白) | 1 |  |  |  | 1
SI-DFM-001 | (空白) | 3 | 1 |  |  | 4
SI-EAP-001 | EAP集成 | 1 |  |  |  | 1
SI-EDC-001 | (空白) | 1 |  |  |  | 1
SI-EPM-001 | EPM系統集成 | 4 |  |  |  | 4
SI-ERP-001 | (空白) | 17 | 3 | 1 |  | 21
SI-EXP-001 | (空白) | 3 |  |  |  | 3
SI-OA-001 | OA、HCP系統集成 | 1 |  |  |  | 1
| (空白) | 1 |  |  |  | 1
SI-OBMSG-001 | (空白) | 5 |  |  |  | 5
SI-OSCS-001 | (空白) |  | 4 |  |  | 4
SI-SLM-001 | (空白) | 5 |  | 1 |  | 6
SI-SPC-001 | (空白) | 3 |  |  |  | 3
(空白) | 保養結果提交（無圖片） |  |  | 1 |  | 1
| 報表實現 |  |  | 1 |  | 1
| 良率管理 |  |  | 1 |  | 1
| 上傳圖片 |  |  | 1 |  | 1
| (空白) |  |  | 35 |  | 35
PC-020 | E化RunCard |  | 1 |  |  | 1
PC-019 | Qtime實時檢查 | 1 |  |  |  | 1
PC-021 | 預定動作 | 1 |  |  |  | 1
总计 |  | 181 | 48 | 41 |  | 270

## 03 藍圖方案確認
| Total | 完成 | 1 | 審閱中 | 12 | 簽核完成 | 63
| 83 | 修正中 | 4 | 待討論 | 1 | 待签署 | 1
序号 | 任务名称 | 方案描述 | 资源名称 | 上线阶段 | 进度 | 文檔提供時間 | 最新版本 | 蓝图确认部门 | [19 empty] | 计划完成日期 | 问题提出日期 | 修正日期 | 实际完成日期 | 状态
[8 empty] | 品保 | 生管 | 工程 | 制造 | 产品 | 营管 | 物管 | 设备 | IT | Joy | Tony | Tim | Dennis | Michael | Simon | Larry | Light | Irene | Peter | Tony Wu
3 | EQ-003 | 設備維修狀態同步 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/7-OK | 2023-11-17 | NA | NA | NA | NA |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-04 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
6 | MDL-001 | ReasonCode基礎建模 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | 2023-11-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-16 | NA | 2023-11-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
15 | MF-009 | 中途補料 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | NA | NA | NA | IME Alex 11/22 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | 2023-11-03 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-06 |  | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
37 | OLQ-001 | 在製品查詢 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V3.1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-14 | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 2023-11-23 |  | 簽核完成
38 | OLQ-002 | 過帳追溯查詢 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V3.0 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
42 | OLQ-007 | 設備台賬資訊查詢 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/7-OK | 2023-11-17 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  | 2023-11-06 | 2023-11-04 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
46 | PC-003 | 批次備註 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V3.2 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | NA | 2023-11-02 | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
53 | PC-010 | 跳站 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | NA | NA | 2023-11-20 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
82 | QA-005 | MaterialLot Hold功能 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | 2023-11-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | 2023-11-03 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-04 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
64 | PD-001 | ENG對接工程主檔資料 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-13 | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | 2023-11-13 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-14 |  | NA | NA | NA | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
85 | QA-008 | FutureHold | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | V3.0 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-08 | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | 2023-11-13 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-14 | 2023-11-14 | NA | NA | NA | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
5 | EQ-008 | 設備台賬同步EPM | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/7-OK | 2023-11-17 | [8 empty] | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  | 2023-11-17 | 簽核完成
8 | MF-002 | 過帳時查看文檔 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V1.0 | NA | NA | NA | IME Alex 11/27 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 | 2023-11-07 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
63 | PC-021 | 預定動作 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V6.0 | 2023/12/25 OK | 12/25(有回饋) | 12/25 OK | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/22 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-12-25 | 2023/12/25 OK | NA | NA | NA | 2023-12-25 |  |  |  | 修正中
13 | MF-007 | 資料獲取結果錄入與同步 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V2.0 | NA | NA | 2023-11-24 | IME Alex 12/4 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023-11-28 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-23 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
14 | MF-008 | 過帳卡控，資料獲取同步 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V3.0 | NA | NA | 2023-11-24 | IME Alex 11/27 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 | 2023-11-16 | 2023-11-20 |  | 簽核完成
39 | OLQ-003 | 批次備註查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | NA | NA | 2023-11-02 | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
40 | OLQ-004 | 查詢待下料建卡的工單 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V3.0 | NA | 2023-11-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
44 | PC-001 | 客制跳站到下一工序 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V1.1 | NA | 2023-11-06 | NA | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | 2023-11-02 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-06 |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
45 | PC-002 | 批次屬性調整 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-10-31 | V2.0 | NA | 2023-11-07 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-17 | 2023-11-02 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-07 |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
65 | PD-002 | 流程資料底層處理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-07 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-13 | NA | NA | NA | 2023-11-17 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-14 |  | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
67 | PD-004 | 終檢段客制化流程 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V1.1 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-23 | NA | NA | NA |  | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-23 | 2023-11-24 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
68 | PD-005 | 標籤Grade管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-23 | V2.0 | NA | NA | NA | IME Alex 11/21 MFG 12/8 OK | 2023-11-23 | NA | NA | NA |  | 2023-11-23 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-23 | 2023-11-24 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
69 | PD-006 | 建模資料導入匯出 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-20 | V1.0 | QE YH 11/24 | NA | 2023-11-24 | IME Alex 12/4 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
78 | QA-001 | Hold和Release增加部門許可權驗證 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V3.1 | YH 11/27 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | IME Alex 12/4 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023-11-23 | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-21 |  | 簽核完成
90 | SI-AMS-001 | AMS系統集成 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-17 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
92 | SI-DFM-001 | DFM系統集成 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-10 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/12 OK | NA | NA | 2023-11-23 | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
100 | SI-OA-001 | OA、HCP系統集成 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-17 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-24 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
103 | SI-SLM-001 | SLM系統集成 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-24 | NA | NA | NA | 2023-11-24 |  |  |  | 簽核完成
34 | MF-030 | 設備狀態實時展示resourcelayout | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-22 | V1.0 | NA | NA | NA | IME Alex 12/4 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-27 | 2023-11-23 | NA | NA | NA | 2023-11-27 |  |  |  | 簽核完成
94 | SI-EAP-001 | EAP集成 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-30 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/06 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/7 OK | 2023/12/06 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 簽核完成
79 | QA-002 | MES觸發OCAP | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-27 | V2.0 | YH 11/29 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/11/28 OK | 2023/11/29 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 簽核完成
23 | MF-017 | Qtime | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-27 | V1.0 | NA | NA | NA | IME Alex 12/7 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/7 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/29 OK | 2023/11/30 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-12 | 簽核完成
86 | QA-009 | 報廢管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-30 | V3.0 | NA | 2023/12/5(OK) | NA | 2023/11/13 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/05 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/7 OK | 2023/12/06 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 簽核完成
88 | QA-011 | 不良管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-27 | V2.0 | NA | NA | NA | IME Alex 11/21 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/11/28 OK | 2023/11/29 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 簽核完成
33 | MF-029 | 物料管理 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-21 | V2.0 | NA | NA | NA | IME Alex 11/30 MFG 12/8 OK | NA | NA |  | NA |  | NA | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/11/23 OK | 2023/11/23 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-17 | 2023-11-20 |  | 簽核完成
7 | MF-001 | 過帳工作指示 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-22 | V2.0 | 2023-12-06 | NA | NA | IME Alex 11/6 MFG 11/6 | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/27 OK | 2023/11/29 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-12-12 | 簽核完成
9 | MF-003 | 過帳操作 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-27 | V3.0 | NA | NA | NA | 2023/11/6 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/11/28 OK | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/11/28 OK | 2023/11/29 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-12-11 | 簽核完成
72 | PD-008 | 產品片型轉換 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-23 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA |  | 2023/11/28 OK | 2023/11/28 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/11/29 OK | 2023/11/30 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-12 | 簽核完成
83 | QA-006 | 參數驗證批檢驗計畫 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-11-23 | V1.1 | 2023-12-06 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/11/29 OK | 2023/11/30 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-12 | 簽核完成
20 | MF-014 | 上機物料檢查 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-01 | V2.1 | NA | NA | NA | IME Alex 12/4 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/05 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/7 OK | 2023/12/06 OK | NA | NA | NA | 2023-12-06 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 簽核完成
99 | SI-EXP-001 | EXP系統集成 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-06 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/8 OK | 2023/12/11 OK | 2023/12/11 OK | NA | NA | 2023-12-11 |  | 2023-12-12 |  | 簽核完成
75 | PE-003 | 記錄檢驗片號 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-18 | V1.1 | 12/18 OK | NA | 12/19 OK | MFG 12/19 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/19 OK | 2023/12/19 OK | NA | NA | NA | 2023-12-19 |  |  | 2023-12-26 | 簽核完成
80 | QA-003 | QC檢驗單 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-18 | V3.2 | 12/18 OK | NA | 12/19 OK | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/20 OK | 2023/12/19 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/19 OK | 2023/12/19 OK | NA | NA | NA | 2023-12-19 |  |  | 2023-12-22 | 簽核完成
97 | SI-ERP-001 | 工單等集成(方案與代碼對不起來) | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-13 | V2.0 | NA | NA | NA | MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/12 OK | 2023/12/12 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/12 OK | 2023/12/12 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  |  | 簽核完成
52 | PC-009 | 拆批和合批 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V6.0 | NA | 12/26(有回饋) | NA | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023-12-26 | 2023/12/26 OK | NA | NA | NA | NA | 2023-12-27 | 2023/12/26 OK | NA | NA | NA | 2023-12-26 |  |  |  | 修正中
32 | MF-028 | 包裝管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-08 | V1.1 | NA | NA | NA | IME Alex 12/8 MFG 12/8 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/12 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/12 OK | 2023/12/13 OK | NA | NA | NA | 2023-12-13 |  | 2023-12-13 |  | 簽核完成
87 | QA-010 | 良率管理 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-15 | V2.1 | NA | 2023/12/15 OK | NA | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-22 | 簽核完成
56 | PC-013 | TECN重工實驗計劃 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-12 | V1.1 | NA | 12/13(OK) | 12/13 OK | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/13 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/13 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
73 | PE-001 | 產品處置 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-12 | V1.3 | NA | NA | 12/13 OK | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/13 OK | 2023/12/13 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 簽核完成
10 | MF-004 | 治工具管理 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-13 | V2.2 | NA | NA | NA | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | 2023-12-13 | NA | NA | NA |  | 2023/12/13 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 | 2023-11-24 |  | 2023-12-20 | 簽核完成
58 | PC-015 | 退庫返工 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-12 | V1.1 | NA | 12/13(OK) | NA | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/13 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  |  | 簽核完成
70 | PD-007 | CAM派工 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-12 | V4.0 | NA | NA | NA | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | 2023-12-13 | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | 2023/12/12 OK | NA | 2023/12/14 ok | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  |  | 簽核完成
91 | SI-CAM-001 | CAM房集成 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-17 | V1.1 | NA | NA | NA | NA | 2023-12-18 | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/18 OK | NA | NA | 2023/12/18 OK | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
4 | EQ-005 | 設備警報觸發OCAP | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-21 | V3.2 | 2023/12/22 OK | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/22 OK | 2023/12/22 OK | 2023/12/22 OK | NA | NA | NA | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-26 | 簽核完成
104 | SI-SPC-001 | SPC系統集成 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-13 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/14 OK | NA | 2023/12/14 OK | NA | 2023-12-14 | 2023-12-11 |  |  | 簽核完成
16 | MF-010 | 一批多機 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-11 | V1.1 | NA | NA | NA | IME Alex 12/13 MFG 12/14 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/15 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 ok | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
2 | BM-002 | 出貨地維護 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-11 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/11 OK | NA | NA |  | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 | 2023-12-08 |  | 2023-12-20 | 簽核完成
43 | OLQ-019 | 標籤字段查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-11 | V2.0 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/11 OK | NA | NA |  | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 | 2023-12-08 |  |  | 簽核完成
47 | PC-004 | 下料建卡 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-13 | V2.4 | NA | 12/13(OK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/12 OK | 2023/12/13 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 ok | 2023/12/14 OK | NA | NA | NA | 2023-12-14 |  |  |  | 簽核完成
77 | PE-005 | Qtime設定 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V1.3 | NA | NA | NA | NA | 2023-12-25 | NA | NA | NA |  | 12/25(需找Ikson 確認) | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/27 OK | 2023-12-26 | NA | NA | NA | 2023-12-26 |  |  |  | 修正中
101 | SI-OBMSG-001 | OBMSG系統集成 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-15 | V1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | 12/18 OK | NA | NA | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
1 | BM-001 | 標籤設定 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-15 | V1.2 | NA | NA | NA | NA | 12/15 OK | NA | NA | NA |  | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-18 | 2023-12-08 |  | 2023-12-20 | 簽核完成
84 | QA-007 | OQC取樣規則設定 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-17 | V2.2 | 12/18 OK | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
81 | QA-004 | Yieldlimit | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-17 | V1.4 | 12/18 OK | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/18 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-18 |  |  | 2023-12-20 | 簽核完成
19 | MF-013 | 鑽針管理 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-21 | V1.0 | NA | NA | NA | IME Alex 2023/12/22 MFG 12/27 (有回饋問題) | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/22 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/27 OK | 2023/12/26 OK | NA | NA | NA | 2023-12-26 |  |  |  | 完成
54 | PC-011 | 轉廠 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-21 | V1.0 | 2023/12/21(有回饋問題) | 12/26(有回饋) | 12/21 OK | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023-12-21 | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-12-27 | 2023/12/26 OK | NA | NA | NA | 2023-12-26 |  |  |  | 修正中
11 | MF-005 | Dummy管理 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
17 | MF-011 | EAP下發麵次程式 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
18 | MF-012 | EAP參數下發 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
76 | PE-004 | 產品Stage | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V1.3 | NA | 12/26(OK) | NA | NA | 2023-12-27 | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/27 OK | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
21 | MF-015 | 設備點檢資料自動集成 | 楊傑 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
22 | MF-016 | 配方管理 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
24 | MF-018 | 載具清洗管理 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
25 | MF-019 | 鑽機軸別追溯 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
26 | MF-020 | AOI品質記錄表含自動化集成（無EAP，MES開介面） | 李文超 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  |  | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
27 | MF-022 | 油墨管理，含先進先出、不混合管理 | 李文超 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
28 | MF-023 | 首件管理、一載多批（首件批） | 李雲川 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  |  |  | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2023-11-15 | 2023-11-14 | NA | NA | NA
29 | MF-024 | 載具壽命管理 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
30 | MF-025 | 漲縮卡控 | 李文超 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
31 | MF-027 | 設備設定派工計劃 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
35 | MF-031 | 治工具管理 Phase2 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
36 | MF-032 | 替代料管理 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  |  | NA |  | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
55 | PC-012 | 料號升級 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V4.2 | NA | 12/27(OK) | NA | NA | 2023-12-26 | NA | NA | NA |  | 2023/12/26 OK | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
48 | PC-005 | 工序排產 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
61 | PC-019 | Qtime實時檢查 | 楊傑 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-22 | V3.0 | NA | 2023/12/25(OK) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/22 OK | 2023/12/25 OK | NA | NA | NA | NA | 2023/12/25 OK | 2023/12/25 OK | NA | NA | NA | 2023-12-25 |  |  |  | 待签署
66 | PD-003 | EQG&PPID管理 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-27 | V2.0 | NA | NA | 12/27 OK | NA | 2023/12/27 回饋內容更新在藍圖內 | NA | NA | NA |  | NA | 2023/12/27 OK | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
95 | SI-EDC-001 | EDC系統集成 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V2.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA |  | 2023-12-27 |  |  |  | 待討論
41 | OLQ-005 | PC出貨CRD優先順序查詢 | 榮耀 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V2.0 | NA | 12/27(有回饋) | NA | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/22 OK | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
57 | PC-014 | 線上重工 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V1.1 | 2023/12/27(有回饋問題) | 12/26(OK) | 12/27 OK | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
59 | PC-016 | 外代管理 | 劉寶蒙 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
105 | SI-CiMES-001 | CiMES系統集成 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-21 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023-12-27 | 2023/12/27 OK | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
62 | PC-020 | E化RunCard | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
60 | PC-018 | Lot狀態 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-14 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | NA | NA | 2023/12/14 OK | 2023/12/18 OK | NA | NA | NA | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-22 | 簽核完成
71 | PD-009 | CAM完工回饋 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
74 | PE-002 | 檢驗片號下發EAP | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
12 | MF-006 | 首件管理 | 李雲川 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V2.0 | NA | NA | NA | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
51 | PC-008 | 交期倒排產出計畫 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V2.0 | NA | 12/27(有回饋) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | 2023-12-27 | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-27 |  |  |  | 審閱中
89 | QA-012 | 不良數據堆疊 | 賈輝 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
93 | SI-DFM-002 | 缺陷數據集成 | 楊傑 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023/12/12 OK | [7 empty] | NA | NA | NA
49 | PC-006 | CR值計算 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V1.0 | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 2023-12-26 | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-28 |  |  |  | 審閱中
96 | SI-EPM-001 | EPM系統集成 | 賈輝 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-26 | V1.0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-28 |  |  |  | 審閱中
98 | SI-ERP-002 | 外代部分集成 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | NA | NA | NA
102 | SI-OSCS-001 | OSCS系統集成 | 榮耀 | 2 (Go Live) | #VALUE! |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA
50 | PC-007 | 即時派工 | 劉寶蒙 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V1.0 | NA |  | NA | MFG 12/26 OK | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | NA |  | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-28 |  |  |  | 審閱中
106 | PE-006 | IPP抽樣計劃 | 李文超 | 1 (Pilot Run) | 100% | 2023-12-25 | V1.0 | 2023/12/26(有回饋問題) | NA | 12/27 OK | MFG 12/26 OK |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA | NA | 2023-12-28 |  |  |  | 審閱中
Formulas:
计划完成日期 = IF([文檔提供時間]<>"",[文檔提供時間]+7,"")
计划完成日期 = [文檔提供時間]+7
Note on AG3: 狀態改為審閱中需要同步更新計劃完成時間，並清楚用戶確認OK時間
Note on L7: 150611: Alex已簽
Note on L8: 150611: Alex 已簽
Note on L9: 150611: Alex 已簽
Note on L11: 150611: Alex 已簽
Note on L15: 150611: Alex 已簽
Note on L17: 150611: Alex 已簽
Note on L19: 150611: Alex 已簽
Note on L20: 150611: Alex 已簽
Note on L21: 150611: Alex 已簽
Note on L23: 150611: Alex 已簽
Note on L28: 150611: Alex 已簽
Note on L29: 150611: Alex 已簽
Note on L34: 150611: Alex 已簽
Note on L40: 150611: Alex 已簽 回室溫卡控單位時間後才可以上機功能於測試板後才可確認
Note on I41: 鍾玉烜: 請確認品檢單的工作指示, 沒看到文件內容有寫
Note on L45: 150611: Alex 已簽
Note on X47: ITadmin: 榮耀：12/20問題反饋已回復，請確認是否OK
Note on L49: ITadmin: IT-Larry提出需要製造確認方案中的自動備料部分
Note on L51: 150611: 標籤需找M4人員確認過作業是否符合
Note on I59: 鍾玉烜:
Note on X98: ITadmin: 榮耀：已在反饋表中進行回復，請確認是否OK
Note on Y98: ITadmin: 榮耀：已在反饋表中進行回復，請確認是否OK

## 04 验证清单
OOTB | 计划管理 | 1 (Pilot Run) | 審閱中 | 基礎建模管理
OOTB+Config | 生产管理 | 2 (Go Live) | 修正中 | 工藝製程管理
Customized | 设备管理 | NA | 完成 | 生產計劃管理
| 品质管理 |  | 待討論 | 即時派工管理
| 制程管理 |  | 簽核完成 | 生產執行管理
| 产品主档资料 |  | 待签署 | 設備管理
| 建模管理 |  |  | 工裝管理
| 优化需求 |  |  | 設備工裝保養管理
物料管理
品質管理
包裝管理
在線查詢
Interface

## 05 週報圖表
| 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30
已確認 | 0 | 103 | 266 | 268
待討論 | 0 | 2 | 0 | 0
待確認 | 242 | 138 | 4 | 2
| 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 12/26
待設計 | 66 | 50 | 39 | 31 | 24 | 33 | 28
已設計 | 0 | 16 | 27 | 35 | 42 | 48 | 53
已交付確認中 | 0 | 0 | 27 | 35 | 41 | 47 | 52
用戶已审阅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 32
用戶已簽字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18